## 木工验收表
木工验收
序号 | 验收项目 | 验收标准 | 检验方法 | 验收反馈
1 | 材料品牌 | 轻钢龙骨（可耐福/龙牌/伟业神锤）、石膏板（龙牌/圣戈班/可耐福）、胶（白乳胶：三棵树/汉高百得） | 核对材料清单与合同 | 通过
2 | 吊顶龙骨 | 主龙骨间距≤600mm，副龙骨间距≤300mm；转角用专用连接件固定，每连接点≥2个铆钉；必须安装吊筋 | 卷尺测量，目测固定点
3 | 石膏板安装 | 转角处用L型整板切割；接缝预留V型槽；自攻螺丝间距≤20cm，距边1.5-2cm；错缝拼接 | 目测，尺量螺丝间距
4 | 防锈处理 | 钉帽刷防锈漆或使用不锈钢钉；钉子嵌入板面，不得凸出 | 目测，手触检查 | 不通过
5 | 空调风口 | 整板割孔无拼接；加长出风口框深度3-5cm；回风口宽280-300mm；内机四面悬空不触顶 | 卷尺测量，目测
6 | 窗帘盒 | 内部用欧松板+石膏板加固；双轨深度≥200mm（单轨≥150mm）；预留电动电机位；阳台梦幻帘盒留25cm | 卷尺测量，核对设计图
7 | 线性灯预埋 | 提前交付灯具，开槽位置准确；与龙骨结合无冲突 | 目测，试安装验证
8 | 伸缩缝处理 | 石膏板与墙面阴角留5mm伸缩缝并填石膏 | 塞尺检查，目测
9 | 梁体矫正 | 所有房梁经木工板矫正平整，梁下石灰层清理干净 | 水平仪检测，手触
10 | 儿童房安全 | 吊顶做圆弧处理，无尖角 | 目测
11 | 厨卫防水 | 使用防水石膏板+防水腻子+防水乳胶漆 | 核对材料清单
12 | 烟道预装 | 厨房吊顶前安装烟道止逆阀及燃气管 | 目测，核对施工记录
13 | 灯具开孔 | 吊顶完成后按设计图开好筒灯/射灯孔 | 对照图纸点位检查
14 | 双眼皮吊顶 | 宽度、下吊高度、双眼皮高度符合设计尺寸 | 卷尺测量
15 | 工艺合规 | 所有工序按合同约定工艺执行（如无主灯、拱形门弧度等） | 对比合同及设计图