## Sheet1
水电交底验收表
序号 | 项目名称 | 质检点 | 质检标准 | 质检记录
1 | 成品保护 | 入户门/窗户/燃气表 | 专用保护套进行保护 | 通过口整改口无此项口
2 | 区域保护 | 公共区域保护 | 入户门公共设施，墙地面保护膜保护 | 通过口整改口无此项口
3 | 消防器材 | 灭火器 | 配置2个4kg以上的干粉灭火器，且 在有效期内可以正常使用 | 通过口整改口无此项口
4 | 拆除 | 拆除墙体 | 画线切割冉拆除，不得破坏楼体承重 | 通过口整改口无此项口
5 | 铲除 | 铲除墙面腻子层/卫生间防水层 | 铲至砂浆层 | 通过口整改口无此项口
6 | 打眼 | 空调眼/燃气热水器/排烟孔 | 内高外低，不得破坏主钢筋 | 通过口整改口无此项口
7 | 水电材料 | 电线/线管/网线/水管/管件/阀门 | 用料符合国标执行标准且同一品牌 | 通过口整改口无此项口
8 | 弹五线 | 五线基准线 | 地面完成面/350mm插座标高线/1米 施工水平线/1350mm开关标高线，吊 顶完成面/阴角阳角垂直方正线 | 通过口整改口无此项□
9 | 水电改造 | 水电半改/大改 | 按照合同约定好的方案施工 | 通过口整改口无此项口
10 | 水电施工 | 开槽深度 | 开槽深度是管径的1.5倍 | 通过口整改口无此项口
11 | 水电施工 | 水电开槽 | 水电不能同槽，且要电在上水在下 | 通过口整改口无此项口
12 | 水电施工 | 开槽长度 | 横向开槽≤30cm | 通过口整改口无此项口
13 | 水电施工 | 卫生间 | 卫生间水电走顶，且电在上水在下， 横向吊卡≤50cm,转角吊卡≤15cm | 通过口整改口无此项口
14 | 水电施工 | 电线管间距 | 线管间距大于1.5cm | 通过口整改口无此项口
15 | 水电施工 | 电线与暖气、热水、煤气管间距 | 平行距离不应小于300mm,交叉距离 不应小于100mn | 通过口整改口无此项口
16 | 水电施工 | 强弱电 | 不得在同一根管内 | 通过口整改口无此项口
17 | 水电施工 | 电源配线 | 电源线配线时，所有导线截面积应满 足用电设备的最大输出功率 | 通过口整改口无此项口
18 | 水电施工 | 电线铺设 | 暗线敷设必须配管。当管线长度超过 15m或有两个直角弯时，应增设拉线 盒。 | 通过口整改口无此项口
19 | 水电施工 | 电线铺设 | 同一回路电线应穿入同一根管内，但 管内总根数不应超过8根，电线总截 面积(包括绝缘外皮)不应超过管内 截面积的40% | 通过口整改口无此项口
20 | 水电施工 | 开关插座面板高度 | 同一室内的电源、电话、电视等插座 面板应在同一水平标高上，高差应小 于5mm | 通过口整改口无此项口
21 | 水电施工 | 电线同等直径 | 同一回路火线，零线，地线必须统一 直径 | 通过口整改口无此项口
22 | 水电施工 | 浴霸/晾衣架地线 | 浴霸/晾衣架必须预留地线 | 通过口整改口无此项口
23 | 水电施工 | 卫生间等电位联结 | 等电位端子箱按照规范可靠联结 | 通过口整改口无此项口
24 | 水电施工 | 智能开关 | 智能开关提前预留零线，且使用配套 底盒 | 通过口整改口无此项口
25 | 水电施工 | 马桶间距 | 提前测量好马桶中心点距墙面的坑距 与购买的马桶间距是否一致 | 通过口整改口无此项口
26 | 水电施工 | 管道隔音棉 | 横管包隔音棉+阻尼片，竖管包隔音 棉并用扎带扎牢固，隔音棉厚度不小 于2cm | 通过口整改口无此项口
27 | 水电施工 | 空开漏保回路 | 按功能划分回路，厨房卫生间冰箱空 调WiFi监控单独回路，插座，灯单 独回路 | 通过口整改口无此项口
28 | 水电施工 | 预留照明 | 每个空间预留200瓦灯泡及安装好简 易开关 | 通过口整改口无此项口
29 | 水电施工 | 水电管路保护 | 水电完工水泥砂浆做管路保护 | 通过口整改口无此项口
30 | 水电施工 | 底盒保护 | 使用专用防尘盖保护 | 通过口整改口无此项口
31 | 水电施工 | 下水口保护 | 使用专用堵帽保护 | 通过口整改口无此项口
32 | 水电施工 | 水管打压 | 水管厂家打压并预留质保卡和全景施 工视频 | 通过口整改口无此项口
33 | 水电点位 | 入户门开关 | 双开双控/多开多控 | 通过口整改口无此项口
34 | 水电点位 | 入户门插座 | 烘鞋机/扫地机器人/多媒体箱 | 通过口整改口无此项口
35 | 水电点位 | 卧室插座 | 电视/电风扇/空调/手机/智能床头 柜/电动商帘 | 通过口整改口无此项口
36 | 水电点位 | 卧室开关 | 双开双控/多开多控 | 通过口整改口无此项口
37 | 水电点位 | 卫生间插座 | 智能马桶/电吹风/电动牙刷/电热水 器/镜前灯，主照明灯 | 通过口整改口无此项口
38 | 水电点位 | 卫生间开关 | 主照明灯预留门外墙/浴霸开关/镜 前灯开关 | 通过口整改口无此项口
39 | 水电点位 | 餐厅 | 主灯开关/直饮机/管线机/火锅插座 /手机充电 | 通过口整改口无此项口
40 | 水电点位 | 客厅 | 电视/空调/电风扇/落地灯/手机充 电/电动窗帘 | 通过口整改口无此项口
41 | 水电点位 | 阳台 | 晾衣架电源/洗衣机/烘干机/壁挂洗 衣机/灯笼的开关和插座 | 通过口整改口无此项口
42 | 水电点位 | 厨房 | 净水机/小厨宝/垃圾处理器/燃气热 水器/油烟机/报警器/主灯/辅灯/冰 箱 | 通过口整改口无此项口