## 施工流程表
施工流程表 （小红书：稳哥讲装修）
序号 | 施工项目 |  | 负责人 | 时间周期 | 备注
1 | 施工前准备 | 拿到 | 施工方 | 3天 | 把施工图纸备份一份，照图施工、验收。
|  | 开工仪式 | 施工方
|  | 物业资料提交 | 施工方
|  | 办理开工手续 | 施工方陪同业主
2 | 成品保护 |  | 施工方 | 1-3天 | 需提前知晓物业要求
3 | 现场拆除 |  | 施工方 | 以实际发生量为准 | 如果是老房重装，则需要拆除旧装修恢复清水。
4 | 强固地固 |  | 施工方 | 1天 | 黄墙绿地
5 | 新建墙体 |  | 施工方 | 以实际发生量为准 | 认清楚12墙和24墙
6 | 三方交底 |  | 施工方 | 1天 | 施工方、设施设备方、客户
7 | 封窗测量复尺 |  | 封窗方 | 1天 | 需提前知晓物业要求
8 | 设备施工 |  | 设备方 | 7-15天 | 顶面设备施工（空调、新风）
9 | 水电改造 |  | 施工方 | 7-30天 | 一定要注意电线品牌，是不是阻燃电线
10 | 水电验收 |  | 施工方 | 1天 | 施工方、客户
11 | 木工交底 |  | 施工方 | 1天 | 设计师、队长、工人
12 | 木工施工 |  | 施工方 | 100平米/7天 | 注意轻钢龙骨的尺寸
13 | 一次防水 |  | 施工方 | 1天 | 两遍
14 | 地暖施工 |  | 设备方 | 15天左右 | 注意盘管的间隙
15 | 二次防水 |  | 施工方 | 1天 | 一遍
16 | 闭水实验 |  | 施工方 | 2-3天 | 至少48小时
17 | 防水验收 |  | 施工方 | 1天 | 施工方、客户
18 | 定制墙板及石材复尺下单 |  | 施工方 | 1天 | 注意尺寸一定要核实清楚
19 | 门窗施工 |  | 门窗商家 | 3天 | 注意尺寸一定要核实清楚
20 | 贴砖施工 |  | 施工方 | 100平米/7天 | 注意厨卫墙地砖，墙压地
21 | 定制橱柜、衣柜复尺下单 |  | 定制柜体方 | 1天 | 注意，复尺后方案需再次核对
22 | 软装复尺下单 |  | 软装商家 | 1天 | 注意，复尺后方案需再次核对
23 | 墙顶面基层处理 |  | 施工方 | 15-30天 | 注意腻子的环保度
24 | 打磨、乳胶漆施工 |  | 乳胶漆方 | 15-30天 | 注意乳胶漆的色差
25 | 墙面石材安装 |  | 石材方 | 按实际发生量为准 | 注意安装尺寸
26 | 美缝施工 |  | 施工方/业主自己 | 2-5天 | 注意买哑光且与砖相接近的颜色
27 | 定制墙板、门安装 |  | 施工方 | 按实际发生量为准 | 注意安装尺寸
28 | 地板安装 |  | 施工方 | 1-3天 | 注意地板的环保度
29 | 橱柜、定制柜体安装 |  | 定制柜体方 | 7-15天 | 注意，先贴地板再装柜体
30 | 台面石材复尺下单 |  | 石材方 | 1天 | 注意尺寸一定要核实清楚
31 | 灯具安装 |  | 灯具商家 | 2-3天 | 注意灯具的安装费用到底谁出
32 | 开关面板安装 |  | 开关面板商家 | 1-3天 | 安装高度一定要确定好
33 | 窗帘轨道安装 |  | 窗帘商家 | 1天 | 安装高度一定要确定好
34 | 成品洁具安装 |  | 洁具商家 | 1天 | 注意安装费用问题
35 | 台面石材安装 |  | 石材商家 | 2-3天 | 注意收口细节
36 | 地漏、小五金安装 |  | 商家 | 1天 | 注意安装费用问题
37 | 硬装修补 |  | 施工方 | 按实际发生量为准 | 注意细节
38 | 硬装验收 |  | 施工方陪同业主 | 1天 | 每一个空间的装置都要试用
39 | 开荒保洁 |  | 保洁方 | 180平米以下前天，180平米以下2天 | 注意玻璃不要被刮花
40 | 软装进场摆场 |  | 软装商家 | 3-7天 | 注意按照布局摆放
特别提示：1、本流程表体现的天，均为工作日。 2、重要隐蔽工程节点，需业主到场验收。材料到场，要求施工方通知到场验收，如没时间到场，至少拍照验收。

## 易漏项核对表
装修易漏项核对表 （小红书：稳哥讲装修）
序号 | 工程类型 | 项目 | 负责人 | 备注
1 | 基装施工类 | 垃圾情运/外运 | 项目经理 | 小区没有建渣池的，需要外运
2 |  | 物业押金 | 项目经理 | 一般装修后，物业会退回
3 |  | 拆旧 | 项目经理 | 旧房重装会发生拆旧
4 |  | 墙面修补 | 项目经理 | 拆除墙面后会产生修补
5 |  | 陶粒回填 | 项目经理 | 特别是阳台高差回填
6 |  | 地暖粗找平 | 项目经理 | 地暖后的粗找平
7 |  | 燃气改造 | 项目经理 | 天然气管道暗埋
8 |  | 主管道改造 | 项目经理 | 卫生间或厨房空间变化产生改造
9 |  | 大循环水 | 项目经理 | 开水龙头即有热水
10 |  | 配电箱移位 | 项目经理 | 配电箱改变位置
11 |  | 空开增加 | 项目经理 | 电器的平方数大，需要换空开
12 |  | 造型基层 | 项目经理 | 欧松板基层费用
13 |  | 卫浴安装费 | 项目经理 | 各类安装产生的费用
14 |  | 筒灯射灯 | 项目经理 | 辅助照明
15 |  | 开荒保洁 | 项目经理 | 安装柜体软装之前的保洁
16 |  | 门洞修补 | 项目经理 | 门洞增高或者移位产生的修补
17 |  | 空调开孔 | 项目经理 | 空调管道通过墙体，需要打洞
18 | 辅料类 | 水电改造米数 | 项目经理 | 注意，米数不好界定
19 |  | 空调电源线 | 项目经理 | 一般空调方不提供
20 |  | 美缝剂 | 项目经理 | 美缝可以自己买了自己施工
21 |  | 吊顶石膏板 | 项目经理 | 容易少报数量
22 |  | 垭口门套 | 项目经理 | 门洞美化
23 | 主材类 | 开关面板 | 业主 | 家里所有的开关面板，一般前期不会报
24 |  | 地漏 | 业主 | 小项，前期不报
25 |  | 淋浴房 | 业主 | 有用，有条件一定要用
26 |  | 风暖 | 业主 | 不要再用浴霸
27 |  | 卫生间小五金挂件 | 业主 | 小项，前期不报
28 |  | 软装饰品 | 业主 | 前期不会报
29 |  | 橱柜水盆龙头 | 业主 | 前期不会报

## 主材购买顺序表
主材购买顺序表
序号 | 主材类型 | 最晚购买时间节点 | 备注
1 | 定制柜体 | 打拆新建阶段 | 水电改造前一定要确定好商家，水电点位才能准确，墙板系统也可以找定制柜体商家一并做。
2 | 各类砖 | 水电改造期间 | 隐蔽工程完工后，立即进入贴砖环节
3 | 软装 | 贴砖期间 | 贴完砖，就可以进行软装的复尺，所以在贴完砖之前必须定好软装商家
4 | 乳胶漆 | 墙面基层处理期间 | 墙面基层处理完后，立即进行前面漆施工
5 | 墙面石材 | 墙面施工期间 | 墙面施工完毕，即开展石材安装工序
6 | 美缝 | 石材安装期间 | 石材安装完后，即开展美缝施工
7 | 室内门 | 美缝期间 | 美缝干燥后及开展室内门安装以及墙板安装
8 | 地板 | 室内门安装期间 | 室内门安装好后，立即进入地板安装环节
9 | 橱柜、卫浴柜及其他定制柜体安装 | 地板安装期间 | 地板安装好后，即进入柜体安装环节
10 | 卫浴洁具 | 柜体安装期间 | 定制柜体安装好后，即进入卫浴洁具安装
11 | 台面石材 | 卫浴洁具安装期间 | 卫浴洁具安装好后，即进入台面石材安装
12 | 灯具 | 台面石材安装期间 | 台面石材安装好后，即进入灯具安装
13 | 开关面板 | 灯具安装期间 | 灯具安装好后，即进入开关面板安装
14 | 窗帘 | 开关面板安装期间 | 开关面板安装好后，即进入窗帘安装
15 | 地漏、小五金 | 窗帘安装期间 | 窗帘安装好后，即进入地漏、小五金安装。
16 | 挂画、配饰 | 最后安装 | 按整体调性购买即可