## Sheet1
施工详细顺序表
序号 | 阶段 | 流程细节 | 注意事项 | 备注
1 | 开工前 | 1、看好嵌入式电器 | 需要提前定好型号和尺寸，水电定位才精准 | 例如蒸箱、烤箱、洗碗机、嵌入式冰箱等等
|  | 2、看好预埋类产品 | 提前给到预埋件 | 比如说壁挂马桶、花洒等
|  | 3、看好制作周期较长，或马上就要用到的品类 | 与装修有交叉施工，需与前期装修一起进行水电交底 | 如断桥铝、中央空调、地暖等
2 | 基装阶段 （封窗、中央空调、新风、地暖、净水在这个阶段交叉施工） | 1、拆改 | 1、做好下水道保护，避免建渣掉入下水道引起堵塞。
|  |  | 2、铲墙皮要铲到沙灰层，如沙灰层粉化，要铲到红砖。 | 如开发商使用的是耐水腻子，没必要铲。
|  | 2、包管 | 先包一层金色阻力片，再包一层隔音棉，如果对噪音特别敏感，用红砖砌。
|  | 3、新建墙体 | 下方用红砖，中间轻质砖，上方蜈蚣脚工艺。 | 新建墙体后，安排橱柜及全屋定制，上门初步量尺，尽早出设计图。
|  | 4、断桥铝封窗 | 尽早封窗，施工环境更安全，纱窗可入住后安装 | 可参考：《断桥铝封窗知识点》
|  | 5、中央空调及新风安装 | 中央空调及新风的设计方案需提前定好，与吊顶方案匹配。
|  | 6、水电改造 | 选择点对点布线，更省钱。后期维修，更好换线。 | 不要听信按实际结算。
水路要做打压测试，试压8-10个压力，稳压1个小时，不渗水不掉压，即为合格
|  | 7、地暖施工 | 地暖施工后，需进行一次粗找平
|  | 8、防水 | 墙面刚性，地面柔性，十字刷法刷两遍。 | 闭水试验做满48小时
|  | 9、木工进场做吊顶 | 转角L型整版，斜切拉槽，不开裂 | 背景墙基层，窗帘盒，也在这个时候做
3 | 主材施工阶段 | 10、瓦工进场墙地砖铺贴 | 瓦工要点详见：瓦工及地砖攻略
|  | 11、定制衣柜、橱柜和门，上门复尺精准测量 | 复尺后直接下单生产，避免耽误整体工期 | 可参考《定制衣柜选购攻略》
|  | 12、油工进场施工 | 用成品腻子，不加胶水有质检，更环保
|  |  | 要用机器调色，比例精准，后期补漆没色差 | 开窗通风，开厨卫的小窗。
|  | 13、美缝 | 瓷砖缝隙沙灰干透后做美缝，否则未来美缝易脱落。 | 美缝颜色与砖同色。
4 | 安装阶段 | 14、安装开关插座、灯具、卫生洁具、窗帘轨道等 | 约到一天安装，省时间
|  | 15、木地板安装 | 铺完木地板的一定要做地面保护
|  | 16、安装全屋定制 | 先装地板后装柜子，收口更精致
17、安装踢脚线
|  | 18、安装门 | 门最后安装，防止板材搬运刮花门板。
19、开荒保洁
20、家具家电软装进场
签定施工合同后，让施工队长按照施工流程，把施工计划表制定出来，严格按照时间计划表推进，装修不超期。表格模板参考《施工进度计划表》