## 施工进度表
施工进度计划表
序号 | 施工项目 | 2023.08 |  |  | 年 月 | [14 empty] | 年 月 | [14 empty] | 年 月
|  | 29 | 30 | 31 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30
1 | 新建墙体施工
2 | 设备类、水电交底
3 | 设备类项目施工
4 | 水电改造施工
5 | 木工交底
6 | 木工类项目进场施工
7 | 定制墙板及石材复尺下单
8 | 地砖、找平
9 | 地砖
10 | 定制衣柜复尺下单
11 | 软装复尺下单
12 | 墙顶面基层处理
13 | 打磨、乳胶漆施工
14 | 美缝施工
15 | 地板安装
16 | 室内门安装
17 | 定制柜体安装
18 | 台面石材复尺下单
19 | 灯具安装
20 | 开关面板安装
21 | 台面石材安装
22 | 硬装修补
23 | 开荒保洁
24 | 竣工验收交付
25
26
27
28
施工进度条
|  | 年 月 28: 30%; 年 月 24: 70% | 90% | 100%