## Sheet1
装修八步骤
序号 | 步骤 | 具体内容 | 备注
1 | 做预算 | 1.正着做预算：按照自己的品质需求，去分配每一个部分的费用。 | 提前规划好，设计花多少、装修花多少，家具家电花多少等
2.反着做预算：根据自己手里的钱数，去分配每个部分花费的费用。
2 | 装修模式选择 | 1、全案：没时间，想不操心选全案。 | 注意：全案报价高
|  | 2、半包或自装：时间自由，学习能力强。 | 注意：花时间并且比较累
3 | 装修需求整理 | 1、全家人开会整理每个人的需求
2、到新房模拟生活场景，避免遗漏需求
4 | 做设计 | 1、全包：直接用装修公司设计师 | 找设计师方式：可以通过朋友推荐或者找设计公司，也可以从小红书等网络平台上面找。
2、自装/半包，找独立设计师、绘图员画图
5 | 找施工团队 | 找到靠谱的施工团队 | 通过朋友推荐、同小区找或者APP找都可以。再确定之前记得要去看他们的再建施工工地。
6 | 办理施工手续 | 开工前去物业办装修许可，交押金等
7 | 开工进场 | 根据施工流程购买工地所需材料，避免材料进场不及时延误工期 | 参考《施工流程表》 《主材购买顺序表》
|  | 在施工重要节点，进行施工工艺验收 | 参考《施工工艺标准表》
8 | 全屋定制及 全屋家具 | 贴砖完成后进行复尺、下单 | 全屋定制与家具生产周期较长。 全屋定制：45天 全屋家具：30天起
施工后期，定制与家具同步生产，施工完成后，立马进定制与家具，统一交付。
装修完成之后不要急着入住，进行必要的甲醛治理。甲醛治理参考《装修污染及处理方法》