## Sheet1
装修流程三板块
序号 | 板块 | 板块内容 |  | 备注
一 | 基装 | 人工 | 打拆 | 设备：水电阶段进场安装。 封窗：新建完成后进场安装。
新建
水电
防水
找平
吊顶
腻子
乳胶漆
|  | 辅料 | 基装施工的过程中需要的材料。 | 参考： 《辅材品牌购买建议》
2 | 主材 | 吊顶 | 厨卫：防水石膏板、蜂窝大板或者是铝扣板。
其他空间：石膏板。
|  | 地面铺贴 | 地砖、地板、岩板、石材。
|  | 墙面材质 | 卫生间的墙砖。
乳胶漆、墙纸墙布、艺术漆、木饰面、岩板、石材。
3 | 安装 | 硬装板块的安装 | 木门的安装。
踢脚线的安装。
门槛石窗台石安装。
淋浴房安装。
卫浴洁具安装。
墙面岩板或石材的安装。
|  | 全屋定制安装 | 橱柜的安装。 | 如有嵌入式电器，需在柜体下单之前确认好型号。
定制衣柜的安装。
|  | 家具软装安装 | 家具软装一定要在精保洁之后再进场。
|  | 灯具及电器安装 | 灯具由电工安装。 | 安装时一定要参考水电走管及走线，避免破坏水管或电线。
电器由商家安装。