## Sheet1
隐蔽工程施工要点
序号 | 类目 | 步骤 | 详细说明 |  | 备注
1 | 隐蔽工程概述 | 建筑物，构建物，在施工期间将建筑物材料或构配件物体之中，被覆盖外表看不见的实物。装修的隐蔽工程主要包括水电、防水、吊顶等。
2 | 水电 | 第一步： 水电点位设计 | 1模拟2记录3设计 | 1模拟： 到房子里面去，模拟真实生活场景，看实际需求有哪些。 | 参考表格： 《易漏电源核对表》
2记录： 把所有的需求用本子记录下来，避免遗漏。
3设计： 在网上找画图员，画一个水电施工图。
|  | 第二步:水电交底 | 1人员2空间3贴纸 | 1人员: 把水电交底需要所有与水电相关的三方人员都到场。 | 1、水电交底也就是把水电设计图纸搬到施工现场，关系着水电施工能不能顺利进行。 2、参考表格： 《插座预留攻略与安装方向注意点》
2空间： 就是分空间进行水电交底，避免遗漏。
3贴纸： 把开关插座打印出来，贴在所有需要开关插座的地方。
|  | 第三步：水电验收 | 1辅料2走管走线 3点位 | 1辅料： 看水电工给你用的水电辅材是否是给你承诺的辅料品质。 | 1、看每条线管走线是不是低于3根，看冷热水管之间的距离预留是不是在15cm左右，看强弱电线价差是否包锡箔纸等。 2、参考表格： 《水电验收表》
2、走管走线： 看走管走线是否符合标准。
3、看点位： 看点位预留是否与交底时一致。
3 | 防水 | 防水位置 | 卫生间、厨房、阳台和空调机位都要做防水。
出水口、地漏、马桶根部，刷防水前要刷堵漏王。
|  | 防水高度 | 厨房防水地面满刷墙面做到地柜以上
|  |  | 卫生间地面满刷墙面做到顶 |  | 卫生间一定要做二次排水。
阳台，地面满刷，墙面刷到出水管高度以上
空调机位满刷
|  | 闭水试验 | 做完防水要做48小时闭水试验 |  | 去楼下检查，看是否会漏水，避免水漏到楼下。