## Sheet1
封窗安装及验收流程表
事项 | 序号 | 详细流程 | 备注
准备工作 | 1 | 楼下拉好安全警戒线
| 2 | 室内铺设安装保护垫
| 3 | 检查工人是否系好安全绳
| 4 | 货物进场需要核对产品型号、品牌、数量、尺寸等，避免货不对版。
| 5 | 拆门窗包装，检查配件是否都在
封窗安装流程 | 1 | 工人做窗洞复核修正，确保尺寸吻合
| 2 | 做窗框的尺寸复核
| 3 | 用水平仪做窗框水平定位，误差超过3mm不合格
| 4 | 窗框准备上墙，用气垫固定窗框
| 5 | 安装螺丝固定窗框，螺栓入墙要超过50mm，垫块和螺栓在框体内的间隔500-800mm内 | 谨记螺丝不能打在隔热条上
| 6 | 清扫杂物和灰尘，保证后期材料的牢固性
| 7 | 用水喷湿填缝处
| 8 | 做填缝剂填充
| 9 | 做外墙结构胶填充
| 10 | 标记安装压线
| 11 | 安装密封胶条，胶条剪角45°，注意不能剪短
| 12 | 调试五金
| 13 | 清理好安装现场，做好成品保护，防止窗户在后续装修施工中被破坏
封窗验收 | 1 | 检查铰链的螺丝是否打满。
| 2 | 五金是否为合同品牌，多试一下五金开关的流畅度
| 3 | 窗户是否有防坠绳，不然会有安全隐患。
| 4 | 同时还要检查密封性，在窗户缝隙处点燃打火机，看看火苗是否纹丝不动，如果火苗有晃动，说明密封不严，有漏风。
封窗辅料 | 防水结构胶、发泡剂、门窗专用填缝剂、玻璃专用垫块、固定螺栓、美纹纸、成品保护膜