## Sheet1
瓦工艺及验收表
序号 | 类目 | 工艺标准 | 详细说明 | 贴砖后验收
1 | 排板 | 瓷砖排板由瓷砖商家上门实测出图，再由瓦工现场二次确认。 | 注意整砖放在在视线所及之处，半块砖放到被遮挡的位置。 | 1、准备好空锤和两米靠尺。
2 | 厨卫砖 | 墙地对缝。
3 | 地漏位置 | 做回字型。 | 安装的时候要和下水管对接好，堵漏王要刷到位，防止污水流到砂浆层，反味烂墙根。
4 | 淋浴挡水条 | 提前做预埋。 | 提前联系淋浴房厂家，把挡水条先发过来，避免后期打玻璃胶很难打理。 | 2、检测墙面及地面的平整度，误差小于两毫米，相邻砖高差不大于0.5毫米。
5 | 美缝剂 | 全屋都用美缝剂. | 提醒瓦工，墙砖阴角要留缝，否则缝隙太小，美缝待不住。
6 | 阳角 | 阳角做海棠角 | 不做阳角条，阴角阳角都要做直角，用90度脚尺检查验收，否则柜子台面收口很难看。
7 | 壁龛 | 隔板对缝 |  | 3、空鼓锤敲击检查瓷砖的空鼓率，水泥砂浆贴法大单片砖空鼓率和空鼓砖总数的比例要控制在5%以内。瓷砖薄贴法的墙地砖要做到没有空鼓。
隔板不做太厚
|  | 做坡度 | 避免存水后期难打理
8 | 瓷砖上墙 | 使用对应等级的瓷砖胶铺贴，全瓷砖还需要刷背胶。 | 这样做更牢固，特别是大砖上墙。
9 | 防水层贴砖 | 防水层贴砖要先拉毛。 | 用墙固与水泥沙浆拉毛，或者使用瓷砖胶薄刮一层拉毛。
10 | 清缝 | 贴完砖及时清缝 | 等美缝时再清缝，有崩瓷的风险。 | 4、水泥砂浆地面找平也不能有空鼓起砂开裂，用两米靠尺检查，高低差小于三毫米。
11 | 夏天铺贴 | 贴完一定要撒水养护 | 减少瓷砖空鼓率
12 | 窗户边缘贴砖 | 窗户边缘贴砖预留好距离 | 框热胀冷缩，会造成瓷砖空鼓脱落或窗户变形甚至玻璃开裂。