## Sheet1
全屋定制现场验收
序号 | 步骤细类 | 详细说明 | 备注
1 | 去现场带的工具 | 定制合同、图纸、卷尺、板材小样、紫光灯、手电筒。
2 | 材料进场验收 | 检查板材标签，核对板材、颜色、厚度、型号是否与合同约定一致。 | 特别是背板要检查清楚
3 |  | 用板材小样比对是否有色差。
4 |  | 用紫光灯现场检验板材品牌的防伪标识。
5 |  | 用卷尺测量板材厚度。
6 |  | 检查五金配件和合同约定的品牌是否一致。
7 |  | 检查板材封边有没有脱胶。
8 | 安装过程检查要点 | 观察师傅是否用水平仪调整垂直度。
9 |  | 现场开槽的位置，检查是否封边。
10 |  | 检查收口条和见光板，是否和柜门同色。
11 |  | 检查背板和层板之间是否打螺丝固定，用手电筒照，不漏光即为合格。
12 |  | 检查所有抽屉，滑轨是否顺畅，阻尼是否好用。
13 |  | 检查功能五金，如衣撑、裤架等是否牢固好用。
14 |  | 检查柜门铰链，柜门开关是否顺畅。
15 |  | 检查拉直器安装的地方，是否有崩边现象。
16 |  | 检查所有灯带，是否可以正常使用，灯带线不外露。
17 |  | 撕掉保护膜和标签，检查柜门有没有磕碰和划痕。
18 |  | 用手感受所有柜门是否在一个面上，柜门上下是否齐平。
19 |  | 检查柜子和墙面的缝隙是否合适，是否打胶处理。
20 | 安装完成后 | 确认整体呈现效果是否与图纸一致。
21 |  | 一定要做防尘保护。