## Sheet1
半包装修公司九问
序号 | 不同板块 | 发问话术 | 详细说明 | 备注
1 | 辅材方面 | 你们公司的辅料用的是什么品牌什么型号？ | 1、避掉装修公司用杂牌糊弄客户坑。 | 参考《辅材品牌购买建议表》
2、材的品牌型号白纸黑字写在合同上，假一赔十。
2 | 报价方面 | 设计费、管理费、远程费、税费、拉圾清运费等的杂费怎么收取？是否还有其他杂费需要另外收取费用？ | 1、提前问清楚，且全部都加到报价单里。
2、下水管道包管、卫生间回填、墙面打孔、瓷砖通铺、墙、顶面造型等费用，签合同之前谈好是否包含在报价里。
3、签合同增加条款：除业主要求以外，装修增项不能超过合同总金额的5%。
3 | 施工方面 | 水电改造是怎么走线的，怎么收费的？ | 1、按点位收费最划算，问清楚每一个点位的收费标准即可。
2、弱电与强电收费不一样，强电箱更换或移位是否要收费，是否有其他特殊的收费等
|  |  | 3、如按米计算，要求点对点走线。 | 参考表格：《水电点位预留尺寸》
4、点位不是越多越好，满足功能需求即可。
|  | 你们公司的施工标准可以给我介绍一下吗？可以发给我一份作为验收依据吗？ | 1、把详细的标准写进合同 | 参考表格：《水电点位预留尺寸》
2、在合同上约定，如果现场没有按照约定的施工标准执行，业主可以要求整改，整改工期不顺延。由于整改，超出的工期，装修公司赔付。
3、施工标准不规范，或者无施工标准的装修公司，直接pass。
|  | 施工过程中造成的问题和损耗谁来承担呢？ | 1、施工方造成的材料损耗、物品损坏由装修公司自行承担。
2、因施工方违规导致物业押金无法收回，损失由装修公司承担。
3、工人在施工过程中出现人身意外，业主不承担任何责任。
|  | 接不接受第三方监理陪同业主一起验收呢？ | 如装修公司不敢让第三方监理陪同验收，多半有问题。
|  | 施工周期要多久呢？ | 1、问清楚是按照工作日来计算还是按照自然日来计算。
2、在合同中要明确延期赔付标准。
|  | 可以带我参观你们公司正在施工的工地吗？ | 如果爽快答应，说明他施工现场经得起突击检查。如果各种理由推脱，十有八九工地做的不规范。
4 | 付款流程方面 | 你们公司的付款流程是什么样的呢？ | 比较合理的付款流程：签完合同付一次，水电结束或泥工结束时付一次，竣工交付付尾款。
5 | 售后方面 | 你们公司的质保时间是多久呢？ | 1、一般来说：隐蔽工程五年，基础工程三年
2、合同上写清楚，不同的工程工序的质保年限。免费质保是多久，超出免费质保期怎么收费。