## Sheet1
装修中九大必在场节点汇总
序号 | 节点 | 注意事项 | 参考资料 | 备注
1 | 水电交底 | 开关插座的位置和数量一定要现场核对，按照自己的需求来规划，然后拍照记录。 | 《水电点位》
2 | 封窗 | 窗户的安装细节，防漏水的处理，都写的清清楚楚，最后验收就拿着封窗安装标准流程一项一项核对清楚。 | 《封窗安装及验收流程》
3 | 防水 | 做48小时闭水试验，你一定亲自到楼下看看有没有漏水痕迹，如果有漏水提前处理。 | 《施工工艺验收表》
4 | 铲墙 | 亲自验收，避免胶水腻子 | 《施工工艺验收表》
5 | 贴砖 | 按照铺贴图现场1 : 1排版，墙地对缝，阳角做海棠角，地漏做回字形，壁龛做坡度 | 《施工工艺验收表》
6 | 乳胶漆施工 | 色卡和上墙的效果有色差，受楼层光线影响颜色也有差异。刷之前先让油工小范围滚涂试色，颜色不对你就让它现场调深浅，没问题才可以大面积滚涂 | 《施工工艺验收表》
7 | 木门安装 | 想要效果好，就让工人做45度拼角，不做出人头地。 | 《施工工艺验收表》
8 | 全屋定制 | 进场装的时候必须在场，免得黑心商家以次充好。在现场看他们用剩的废料，心里有底。 | —
9 | 材料进场 | 各个阶段的材料进场时，要在场或者拍照验收，目的是检查材料是否和配置清单上的一致，避免货不对板。 | 《材料清单》