## Sheet1
装修必慢节点表
序号 | 装修阶段 | 慢下来节点 | 详细说明 | 备注
1 | 打拆阶段 | 墙体新建完工后 | 停两三天，洒水养护新建墙体，待墙体稳定后再做水电。 | 趁这几天时间，把水电交底做彻底 参考表格《水电点位》
2 | 水电阶段 | 水电改造完 | 停两天，用于隔音棉包下水管。
3 | 找平阶段 | 找平结束后 | 停48小时做洒水养护，免得后期地面空鼓开裂。
4 | 防水阶段 | 卫生间墙地面刷完防水后 | 停两天做闭水试验
|  |  | 趁这两天提前跟瓦工沟通好施工细节，免得贴砖翻车。 | 参考表格《瓦工工艺及验收表》
5 | 瓦工阶段 | 瓦工结束后 | 停一周，等水泥砂浆干透再验收。
|  | 瓷砖验收后 | 没问题赶紧做美缝 | 否则油工进场，等地面干透才能做美缝，耽误时间。
6 | 油工阶段 | 每一遍腻子后 | 腻子每刮一遍停五天 | 等上一遍干透再刮下一遍，不然乳胶漆后期容易脱皮开裂。
|  | 乳胶漆结束 | 停十天，紧闭门窗，阴干墙面。 | 房间里放几盆水，保持室内的湿度，防止乳胶漆后期开裂。
7 | 完工阶段 | 装修完后 | 敞半年以上 | 装修混合污染不容小觑