发包方（以下简称“甲方”）：__________________________________________________________________;

联系地址：___________________________________________________________________________________;

联系人：____________________________________; 联系方式：_____________________________________;

承包方（以下简称“乙方”）：___________________________________________________________________;

单位地址：___________________________________________________________________________________;

法定代表人：________________________________;联系电话：____________________________________;

本工程客户经理：___________________________;联系电话：___________________________________;

本工程设计师：______________________________;联系电话：___________________________________;

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，结合本市家庭装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的家庭装饰装修工程（以下简称“工程”）的有关事宜，达成以下条款：

第一条  工程概况

1.1项目地址：__________________________________________________;

1.2原始户型：口平层口复式口联排口别墅

1.3内设情况：□清水房（毛还房）口老房（所有非毛还房，包括卫生间、厨房简装的住房）

1.4项目工期：本项目标准工期为 ________ 工作日，以实际开工日期起算，

标准工期是指甲方未选择任何影响工期的个性产品以及施工过程没有任何增项，没有任何导致工期顺延的因素发生的情况下的工期（不含地暖、空调及其他第三方施工项目）·

实际开工日期是指以甲方现场满足进场条件，乙方进场施工之日期，以《项目开工确认单》甲方签字确认之日起计算。

第二条   合同金额及支付方式

2.1精装套餐价：￥______________元，

大写（人民币）：_____佰_____拾_____万_____仟_____佰_____拾_____元_____角_____分（详见《报价单》）

2.2房屋面积_________㎡，以乙方专业测量师实地测量并经甲方确认面积为准。

2.3装修提供方式：双方商定采取全包的承包方式；

套餐产品详现《精装产品说明书》（以下简称”产品说明书”）所载明内容

2.4双方约定按以下方式支付上述套餐金额:

| 支付次数 | 付款时间 | 付款比例 | 付款金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次 | 本合同签署之日 | 20% |  |
| 第二次 | 主材配置确认之日 | 40% |  |
| 第三次 | 隐蔽工程竣工验收之日 | 35% |  |
| 第四次 | 竣工验收通过之日 | 5% |  |

2.5上述款项之外的款项，包括但不限于：户型个性化改造、精装选配、非标、变更、材料开级等款项，以双方签字确认的报价清单为准，技实结算，

2.6合同签署之前甲方缴纳定金于合同签署之日起自动转为合同款项：上述款项及合同外一切双方确认之款项共同组成本合同工程总造价。

2.7如涉老房原结构拆改、腾除、垃圾处理、全屋防水等非合同施工内项目，需甲方另行委托第三方进行，不包含在合同价格之中：非乙方施工项目处理完毕后，双方确以现场达到施工条件后，乙方进场开工，

2.8甲方需要开具发票的，乙方在本合同约定商品全部交付完成后开具。自然人客户开具增值税着通发票：公司客户且由公司账户支付款项的，可申请开具增值税专用发票。

第三条  工程监理

本工程由乙方全程提供工程监理服务。

第四条  施工图纸

双方商定由甲方委托乙方根据双方签字确认的设计方案出具施工图纸，图纸一式三份，甲方一份、乙方两份。

第五条  甲方义务

5.1开工前_______天，甲方应为乙方入场施工创造条件，清除影响施工的障碍物：家具、陈设不得留置于施工现场，否则后果由甲方全部承相：

5.2开工前甲方应提供期匙1套或开门密码，提供施工期间水源、电源，并说明使用注意事项，告知相关危险源：

5.3甲方应负责协调施工队与物业、邻里之同的关系，并配合乙方获取原始户型图：

5.4甲方禁止拆动室内承重结构。若确需拆、改建筑的承重、非承重结构或迁拆厨、卫位置及设备管线，应负责到有关部门办理相关审批手续，并自行承担相关费用：根据有关都门规定，甲方不能擅自要求乙方移动或改造暖气、燃气管线、户外主供水、供电设览及线路：

5.5甲方应对甲方、甲方委托人以及甲方另行发包的第三方安全负责，第三方包括但不限于：打拆、封窗、地暖空调等第三方项目施工人员：家具、设施设备搬运、安装、调试人员；甲方聘请的工程监理人员等非乙方雇员及合作人员。若上述人员在现场发生安全问题，责任由甲方承相。

5.6甲方应按本合同规定的付款方式及时付款：履行《客户项目施工重要说明》；

5.7本合同装修施工未完工交付前，甲方从第三方购买的柜体、家具及其他软装不能进场。若未按约定提前进场，则视为已完成交付且交付验收合格，甲方开始实际使用，由此产生的损失，由甲方负责，乙方不予承相责任。

第六条  乙方义务

6.1严格执行法定及约定质量标准，保证工程质量；

6.2在甲方未正式提供有关都门的审批文件前，严禁改动建筑主体、承重结构、暖气及燃气管线等，否则应承担相应责任；

6.3按期完成工程：如遇因主管机关政策原因、海关监管调整、市场剧烈波动致使材料断货等不可抗力导致工期延迟的情况，

6.4严格执行本市有关施工现场管理规定，不得扰民及污染环境；

6.5保护好住宅内的家具和设施，保证改造后给、排水畅通；

6.6保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场；

6.7因乙方在施工中违反物业管理规定被有关部门处罚而引起的罚款及赔金责任，由乙方负责承担；

6.8乙方设计师负责对甲方提供咨询、设计、报价等相关服务。合同签订后，乙方执行工程工的代表人为乙方派出的现场负责人。甲方关于工程的相关事宜均与乙方的现场负责人联系，以确保工程中的统一指挥和管理，但任何与现场负责人的口头协议或口头承诺均为无效，任何文件的签署均以双方签字盖章文件为准，如果只有乙方现场负责人或者工作人员签字而未加盖乙方公司印章的，乙方不予认可，由此产生的损失由甲方自行承担。

6.9施工期间，施工现场发生的责任与安全事故，由乙方或责任方承担；装修过程中，若甲方提出查看工地，需提前通知乙方现场负责人并遵守施工现场管理规定；若甲方私自带人（尤其是未成年人）到施工现场或现在现场不遵守施工现场管理规定，由此引发的人身安全等事故，由甲方负责，乙方不予承担责任。

6.9乙方需向甲方提供书面形式的施工工艺标准以供甲方验收，如验收不合格，则甲方有权要求乙方整改到符合标准，由于整改造成工期延误，工期不顺延。

6.10乙方应按照《配置清单》按质按量提供产品，承诺假一罚十。

6.11乙方承诺施工期间0增项。

- 工程变更

7.1为确保甲方工程质量、工期及保修服务，合同签订后如有工程项目或施工方式的变更，须由双方协商后签署书面协议或《工程变更单》，同时调整相关工程费用及日期，口头承诺或口头协议均视为无效：

7.2如乙方第三方供应商供货出现异常情况，乙方需及时通知甲方且与甲方进行协商，协商一致后便可更换相应产品为同等品质供应商同等品质产品：不允许乙方在甲方不知晓的情况下进行产品私自变更，否则按照本合同6.10项条款处理。

- 材料供应与产品验收

8.1由甲方提供的材料、设备，其规格、质量应符合设计要求；

8.2甲方应按时将材料、设备运到施工现场并提前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续，如第三方运送进场，需甲方自行与第三方完成验收后与乙方办理交验手续，乙方不代替甲方向第三方验收或承担相关责任；若甲方未按时提供材料或材料的规格、质量不符合设计要求，由此而延误工期或影响工程质量，责任由甲方承担；

8.3甲方由第三方提供的产品（含预理产品），均应由第三方供应商提供支装，若轻甲乙双方协商，需乙方安装，需产品供应商提供现场指导安装，因该产品与乙方提的产品不四配，所产生的更换等费由甲方承担。

8.4乙方所供材料的品牌、规格、因量与产品说明书或变更方案不符，甲方有权拒绝使用：由此而延误工明或影响工程质量，责任由乙方承担。

8.5乙方对本合同标的产品质量负责，秉持严格的产品质量标准。甲方有权要求对本合同标的产品质量进行验收：甲方确定需要对产品质量验收的，验收时间甲乙双方协商确定，甲方放弃验收的，视为验收合格。

第九条  工期顺延及合同工作日

9.1对以下原因造成的竣工日期延误，工期相应顺延，不计入合同工期：

(1)不可抗力（如改府限产限电、自然灾害、国际运输等）；

(2)甲方提出的工程量变化、设计交更、甲供第三方产品等因素，以及其它协商停工期间；

(3)甲方未按合同的定完成相应义务（甲方负责的工作或提供的材料、设备质量不合格）而影响工期的；

(4)甲方提供的原始户型图不准确导致方案不能实施，需重新出具方案、深化图以及对后续施工造成影响的：

(5)甲方末按时参加阶段验收而造成的停工：

(6)甲方同意工期顺延的其他情况。

9.2因乙方施工原因不能按期完工的，工期不顺延；因乙方原因造成工程质量存在问题的，由乙方返工整改，返工费用由乙方承相，工期不顺延。

9.3合同工作日指：国家规定的工作日，不含重大法定节假日、中高考期同(1.因中、高考期间各小区规定无噪音，中、高考及考前一周为非工作日：2.春节因行业特殊，乙方放假时间不包含在工作日内：3.周六施工安排根据是否在【热装小区】范围内确认)

第十条  质量标准

10.1双方约定本工程施工质量按系列第(1)项标准执行；

(1)(住宅室内装饰装修工程质量验收规范】JGJ/T304-2013:

(2)其他规定：_________________________________________________________________________________;

10.2施工过程中双方对工程质量发生争议时：

(1)可向当地消费者协会家庭装饰装修投诉中心或当地建筑装饰协会投诉进行调解；

(2)如不服调解，由双方同意的工程质量检测机构盗定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

第十一条 工程验收和保修

11.1乙方对甲方工项量负责格内部收程序及标准，甲方有权要求对施工过程中下列价段对

工程质量进行验收;

- 水、电管线，防水工程隐蔽工程的验收;

- (2)竣工验收;

11.2甲方如需参加上述条款中(1)阶段验收的，应明确格验收需求提前告知乙方。乙方按甲方需求在阶段工程完工前1-2日通知甲方参加工程验收。验收合格后应填写《工程验收单》。若甲方接到通知后，未按时参加验收，视为检收通过；

11.3甲方须参加工程竣工验收，验收时间甲乙双方协商确定。自甲乙双方首次协商确定的验收之日起 7 个工作日内，甲方未进行竣工验收或验收时未明确提供书面异议的，视为竣工验收合格，双方协商确定的日期即为本合同竣工交付确认日:

11.4工程工验收合格并无未结清工程余款后，乙方向甲方办理移交手续，并交付《质保服务说明书》;

11.5工程质保期详见《质保服务说明书》;

11.6质保期内，由于乙方施工不当造成质量问题，乙方无条件进行维修:

11.7质保期内，因甲方使用不当等原因造成装饰面损坏或不能正常使用，乙方收费维修:

11.8甲方自行施工或甲方另行发包的第三方施工项目不在乙方质保范围内。

第十二  条违约责任

12.1合同签订后，合同任何一方提出解除合同或无论因何原因违约造成合同无法履行的，应及时通知另一方。经双方协商同意后，可办理终止或延期履行合同手续。协商不成而一方强行解约的，违约方应向守约方支付工程总造价10%的违约金;若因此造成损失的，违约方应予以赔偿:

12.2甲方未按期支付工程款，乙方可以停工，工期顺延，由此产生费用由甲方承担;

12.3除本合同第九条所约定的工期顺延情形之外的其他由于乙方原因致使工期延误，每额外延误1个工作日，支付违约金100元/天。

12.4除本合同其他条款约定的违约责任外，任何一方违反本协议约定，守约方的损失以及为维护自身权益所支付的全部费用(含律师费、诉讼费、保全费、差旅费、公告费、评估费等)，由违约方承担。

第十三  条合同争议的解决方式

13.1双方发生争议协商解决不成时，按下列第(2)种方式解决:

- 向仲裁委员会申请仲裁;

- (2)向成都市高新区人民法院起诉。

第十四条  几项具体约定

14.1工程项目地超出乙标准施工，按程收费标准收取远程施工费，费用按报价单约定;

14.2因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责清运到物业规定的小区内垃圾堆放点，所需费用由乙方承担。如小区物业无垃圾堆放点或垃圾需按照有关部门要求运抵小区外指定垃圾堆放点的，甲方应支付垃圾清运费用，费用按报价单约定;

14.3如本工地由甲方另行发包给第三方的项目(例如:中央空调、封装阳台、加装楼层、安装暖气门窗地板等)，其施工安全、质量、卫生等责任由甲方督促第三方自行负责。如需乙方安排，乙方应收取相应费用;

14.4施工期间，乙方每天的工作时间为甲方项目所在楼盘物业允许的工作时间(物业如有要求，应相应调整)。乙方的工作日为物业管理允许的施工日;

上午:        点         分至         点         分

下午:        点         分至         点         分

第十五条 附则

151本合同签订后，该工程项目不得转包;

15.2本合同履行过程中，人民法院所有的通知文件等，按该书面约定的联系信息发出并达到以下条件即视为已送达:以邮寄方式发出的，除因不可抗力事由导致收件人未实际签收的，自寄出之日起第3个工作日视为送达:以电子邮件、短信、微信的方式发出的，发件人一方系统显示成功发送视为已送达。

15.3本合同履行完后自动终止;

15.4本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效，本合同一式三份;甲方执一份、乙方执两份;

15.5合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。合同附件;

附件一:《报价清单》

附件二:《配置清单》

附件三:《项目开工确认单》

附件四:《工程变更单》

附件五:《质保服务说明书》

附件六:《平面功能规划方案》

- 其他约定条款

- ______________________________________________________________________________________________；

- ———————————————————————————————————————；

- ———————————————————————————————————————；

- ———————————————————————————————————————；

甲方（签字）：                                  乙方（盖章）：

年  月  日                                     法定代表人：

年  月  日