## Sheet1
签装修合同必添加条款
序号 | 条款类型 | 具体内容 | 备注
1 | 关于增项、增量问题类型 | 1、施工过程中所有有增项、增量，均视为对合同的变更，须由双方协商书面同意并签名确认。在协商过程中，要共同判定改增减量的责任方。如果是业主，则业主承担。如果是装修公司，则业主不承担。
2、合同总价视为已包括实现装修设计图效果的全部工程量，如乙方出具的预算清单中有遗漏，则增项增量超过5%的部分全部由乙方承担。
3、水电的计价方式为固定一口价。
2 | 关于付款方式的约定 | 付款节点建议: 第一次：签定施工合同支付30%。 第二次：水电及隐蔽工程完工且验收合格支付30%。 第三次：贴砖完成且验收合格后支付30%。 第四次：工程完工验收合格，交付后支付10%。
3 | 关于施工工期的约定 | 1、分清自然日和工作日。
2、延期赔付标准要写清楚。建议直接写明延期一天赔偿300。
3、工期是否顺延的约定要清楚。建议分清责任方，任何乙方责任造成的施工延误，整体工期不顺延。
4 | 关于对工长的约束 | 建议这样写：工长保证至少每天或每两天前往施工工地，进行监督巡视，并拍水印照片反馈业主。
5 | 关于抬头的写法 | 不仅要写装修公司名称，还要写营业执照号、法定代表人姓名和身份证号。 | 没有这些信息，会导致法院无法立案。
6 | 关于房屋面积标准 | 注明合同面积是套内使用面积。
7 | 关于材料品质的约定 | 写明装修公司如果没有按照材料清单提供材料，出现假货或者以次充好，发现一次罚款1万。
8 | 关于施工人员安全责任 | 注明如乙方人员在施工过程中发生伤亡，由乙方负全部责任。
9 | 关于维修售后的约定 | 除了增加保修年限外，还要在合同里注明，保修期内，如甲方提出维修需求，乙方应保证两日内安排人员上门进行查看维修，如乙方未按约定上门，甲方可自行找人维修，维修费用甲方垫付后由乙方返还。
10 | 所有附件要齐全 | 装修预算清单、材料清单、工艺标准、施工图以及双方协商一致签名确定的其他文件，都要齐备。