## Sheet1
自装各环节时间规划及准备材料
序号 | 装修板块 | 具体事项 | 时间规划 | 准备材料 | 备注
1 | 设计 | 确定户型改造、水电预留、立面造型等 | 建议1个月 | 设计需求。
2 | 基装施工 | 开工前交底 | 半天 | 提前准备好临时马桶、密码盒、成品保护膜等。 | 参考表格 《开工前材料准备》
|  | 土建改造 | 预计3-5工作日 | 水电改造相关的辅材。
|  | 水电交底 | 半天 | 水电工艺标准及所有的水电点位图。
|  | 水电改造及完工验收 | 预计3-5个工作日 | 防水材料。 | 有中央空调、新风和地暖，预计需增加7-10个工作日。
|  | 找平及防水 | 预计3-4个工作日 | 看瓷砖、地板、门槛石、烟道止逆阀、美缝剂等。
|  | 木工施工 | 预计3到5个工作日 | 买好瓷砖、地板、门槛石、烟道止逆阀、美缝剂。
3 | 主材进场施工 | 瓦工施工 | 预计5-7个工作日 | 需要把乳胶漆采购好。
|  | 美缝施工 | 1天
|  | 油工施工 | 预计15-20个工作日 | 把所有的卫浴洁具采购好。 | 参考 《卫浴洁具采购表》
|  | 成品安装 | 预计5-7个工作日 |  | 橱柜安装、厨卫铝扣板安装以及卫浴洁具安装。
4 | 其他安装 | 全屋柜体、活动家具、灯具、软装窗帘以及全屋家电进场安装