## Sheet1
自装正确顺序
序号 | 步骤 | 详细说明 | 备注
1 | 做设计 | 确定新家的布局和色调及各个区域的功能布局。在网上找人画施工图 | 费用几十到几百不等。
2 | 办理装修许可证 | 缴纳装修保证金、建渣清运费。
3 | 成品保护 | 按照物业要求贴施工的保护膜
4 | 找工人 | 拍小区电梯里的装修小广告，货比三家
5 | 确认设备设施商家 | 施工之前，要选好封窗和设备的商家，避免影响施工进度。
6 | 拆墙 | 找瓦工做，选性价比最高的。
7 | 铲墙皮 | 建议自己做，两把铲刀就能搞定
8 | 砌墙 | 小区邻居家看现场，找砌的最好的来做。 | 新建完成后就要定门，以免影响工期。
9 | 水电改造 | 水电材料不能省，水管电线选品牌的
10 | 中央空调 | 水电完成前后决定好商家 | 如果用挂机的，插座预好即可。
11 | 防水 | 买好防水涂料，堵漏王，自己刷。 | 卫生间干区高度预留1.2米，湿区高度预留1.8米，边边角角都要照顾到。
12 | 地面找平 | 铺地板之前要做精找平。
13 | 贴砖 | 地砖和墙砖提前网购，橱柜遮挡住的墙砖可以选便宜的杂砖。门槛石提前购买，
14 | 全屋定制复尺下单 | 全屋的定制柜体，鞋柜、衣柜、书柜等贴砖完成后就能复尺下单，全屋定制周期长，贴砖后复尺下单生产，装修与定制可以同时进行。
15 | 美缝 | 自己做美缝最省钱
16 | 刷墙固 | 自己刷很简单
17 | 腻子和乳胶漆 | 刮腻子之前，需要进行挂网，后期才不会脱落开裂。
18 | 安装门 | 门可以直接网购，选带有安装服务的商家，提前把选好的锁寄过去，帮你开孔。
19 | 安地板 | 记得要留伸缩缝，防止热涨冷缩。
20 | 定制安装 | 衣柜建议多设计挂衣区
21 | 软装进场 | 配和调色很重要
22 | 搬家 | 断舍离，纠结扔与不扔的，直接扔。