## Sheet1
自装流程表
序号 | 施工项目 |  | 负责人 | 时间周期 | 要点 | 备注
1 | 施工前准备 | 施工图纸 | 设计师 | 可为自己多预留点时间，一到两周都可 | 平面图、打拆新建图、水电图、地面铺贴图、家尺寸图、天花布置图、立面图、大样图，至少这些图纸要有。 | 装修过程中，一定参考《主材购买顺序表》及《辅材表》，购买好辅材以及主材，让工人在施工过程中，有材料可用。
|  | 预算表 | 设计师、业主 |  | 用预算表填写，设计师只需拉方量即可，其余价格由业主根据喜好及价格资料计算。
|  | 物业资料提交 | 设计师 | 1-2天 | 主要是图纸的提交
|  | 办理开工手续 | 业主 | 1天 | 办理自装手续
2 | 成品保护 |  | 工人 | 1-3天 | 需提前知晓物业要求
3 | 现场拆除 |  | 施工方 | 以实际发生量为准 | 1、拿着打拆图，先到现场给师父做一个交底。 2、如果是老房重装，则需要拆除旧装修恢复清水。
4 | 强固地固 |  | 工人 | 1天 | 这一步是必须要做的，可以防止墙面反碱
5 | 新建墙体 |  | 工人 | 以实际发生量为准 | 1、拿着新建图，先到现场给师父做一个交底。 2、认清楚12墙和24墙
6 | 精放线 |  | 工人 | 1-3天 | 这一步一定要到现场，与师傅一起确定各类高度
7 | 三方交底 |  | 工人 | 1天 | 施工图、水电点位图、与所有的与装修相关的商家一并到场
8 | 封窗测量复尺 |  | 封窗方 | 1天 | 1、在交底之前需要确定好封窗商家以及封窗方案，可参考稳哥视频资料《断桥铝封窗》 2、需提前知晓物业要求
9 | 设备施工 |  | 中央空调、地暖 | 7-15天 | 1、在交底之前需要确定好设备商家以及设备方案 2、顶面设备施工（空调、新风）
10 | 水电改造 |  | 施工方 | 7-30天 | 1、在水电改造前，一定要拿着水电图与《水电施工标准》表与水电工人进行交底。 2、一定要注意电线品牌，是不是阻燃电线，水管的材质等等，是不是之前约定好的产品。
11 | 水电验收 |  | 业主 | 1天 | 拿着《水电验收表》进行水电验收
12 | 木工交底 |  | 工人 | 1天 | 拿着天花图纸以及立面施工图，与工人进行交底
13 | 木工施工 |  | 工人 | 100平米/7天
14 | 一次防水 |  | 工人 | 1天 | 需要做两遍
15 | 地暖施工 |  | 设备方 | 15天左右 | 1、注意盘管的间隙 2、盘管完成后，注意地面粗找平一定要做，以免后期施工破坏盘管。
16 | 二次防水 |  | 工人 | 1天 | 一遍
17 | 闭水实验 |  | 工人 | 2-3天 | 至少48小时
18 | 防水验收 |  | 工人 | 1天 | 施工方、客户
19 | 定制墙板及石材复尺下单 |  | 工人 | 1天 | 注意尺寸一定要核实清楚
20 | 门窗施工 |  | 门窗商家 | 3天 | 参考《断桥铝封窗》，所有的提前准备工作要做好，以及验收标准的提前说明要交代清楚。
21 | 贴砖施工 |  | 工人 | 100平米/7天 | 1、注意厨卫墙地砖，墙压地，以及各种工艺标准需提前提出要求。最后用要求去验收。 2、注意大砖上墙要用薄贴 3、让工人一定按照《地面铺贴图》排砖。
22 | 定制橱柜、衣柜复尺下单 |  | 定制柜体方 | 1天 | 注意，复尺后方案需再次核对
23 | 软装复尺下单 |  | 软装商家 | 1天 | 注意，复尺后方案需再次核对
24 | 墙顶面基层处理 |  | 工人 | 15-30天
25 | 打磨、乳胶漆施工 |  | 乳胶漆方 | 15-30天 | 注意乳胶漆的色差，让乳胶漆商家先在墙上小范围滚涂上样，颜色没问题再大面积上墙
26 | 墙面石材安装 |  | 石材方 | 按实际发生量为准 | 注意安装尺寸
27 | 美缝施工 |  | 业主自己 | 2-5天 | 1、注意砖缝一定要铲干净。 2、买哑光且与砖相接近的颜色。 3、淘宝买美缝，有全套的工具。
28 | 定制墙板、门安装 |  | 商家 | 按实际发生量为准 | 注意安装尺寸
29 | 地板安装 |  | 商家 | 1-3天 | 按照地面铺贴图安装地板
30 | 橱柜、定制柜体安装 |  | 定制柜体方 | 7-15天 | 1、注意，先贴地板再装柜体 2、安装细节一定要把控好，不然收口收的不好很难看。
31 | 台面石材复尺下单 |  | 石材方 | 1天 | 注意尺寸一定要核实清楚
32 | 灯具安装 |  | 灯具商家 | 2-3天 | 注意灯具的安装费用到底谁出
33 | 开关面板安装 |  | 开关面板商家 | 1-3天 | 安装高度一定要根据交底的时候确定的安装高度来，并且需要在安装前给安装师傅交代清楚。
34 | 窗帘轨道安装 |  | 窗帘商家 | 1天 | 安装高度一定要确定好
35 | 成品洁具安装 |  | 洁具商家 | 1天 | 1、注意安装费用问题 2、一定要注意收口问题。
36 | 台面石材安装 |  | 石材商家 | 2-3天 | 注意收口细节
37 | 地漏、小五金安装 |  | 商家 | 1天 | 注意安装费用问题
38 | 硬装修补 |  | 工人 | 按实际发生量为准 | 修补前一定去现场跟工人交流好你想达到的修补效果。
39 | 硬装验收 |  | 工人陪同业主 | 1天 | 每一个空间的装置都要试用
40 | 开荒保洁 |  | 保洁方 | 180平米以下前天，180平米以下2天 | 注意玻璃不要被刮花
41 | 软装进场摆场 |  | 软装商家 | 3-7天 | 注意按照布局摆放
特别提示：1、本流程表体现的天，均为工作日。 2、重要隐蔽工程节点，需业主到场验收。材料到场，要求施工方通知到场验收，如没时间到场，至少拍照验收。