## Sheet1
主材购买顺序表
序号 | 主材类型 | 最晚购买时间节点 | 备注
1 | 定制柜体 | 打拆新建阶段 | 水电改造前一定要确定好商家，水电点位才能准确，墙板系统也可以找定制柜体商家一并做。
2 | 各类砖 | 水电改造期间 | 隐蔽工程完工后，立即进入贴砖环节
3 | 软装 | 贴砖期间 | 贴完砖，就可以进行软装的复尺，所以在贴完砖之前必须定好软装商家
4 | 乳胶漆 | 墙面基层处理期间 | 墙面基层处理完后，立即进行前面漆施工
5 | 墙面石材 | 墙面施工期间 | 墙面施工完毕，即开展石材安装工序
6 | 美缝 | 石材安装期间 | 石材安装完后，即开展美缝施工
7 | 室内门 | 美缝期间 | 美缝干燥后及开展室内门安装以及墙板安装
8 | 地板 | 室内门安装期间 | 室内门安装好后，立即进入地板安装环节
9 | 橱柜、卫浴柜及其他定制柜体安装 | 地板安装期间 | 地板安装好后，即进入柜体安装环节
10 | 卫浴洁具 | 柜体安装期间 | 定制柜体安装好后，即进入卫浴洁具安装
11 | 台面石材 | 卫浴洁具安装期间 | 卫浴洁具安装好后，即进入台面石材安装
12 | 灯具 | 台面石材安装期间 | 台面石材安装好后，即进入灯具安装
13 | 开关面板 | 灯具安装期间 | 灯具安装好后，即进入开关面板安装
14 | 窗帘 | 开关面板安装期间 | 开关面板安装好后，即进入窗帘安装
15 | 地漏、小五金 | 窗帘安装期间 | 窗帘安装好后，即进入地漏、小五金安装。
16 | 挂画、配饰 | 最后安装 | 按整体调性购买即可