## Sheet1
装修一定要提前买的材料清单
（一）开工前：
序号 | 物品 | 原因
1 | 临时马桶 | 以免工人随地在你家大小便，这个要提前备好！
2 | 地面保护膜 | 如果不提前买好，会被邻居和物业投诉，还会扣装修押金
3 | 水管保护盖 | 防止砸墙的时候碎石子堵塞管道
4 | 钥匙盒 | 工人可以自己用密码开锁，你再也不用送钥匙了，要提前买！
（二）敲墙/砌墙前：
序号 | 物品 | 原因
1 | 风管机/中央空调 | 要提前约商家测量风管机的位置
2 | 封窗 | 制作好要25天，要提前测量尺寸
3 | 橱柜 | 橱柜此时要来初次量尺，然后再预留水电的位置
（三）水电前：
序号 | 物品 | 原因
1 | 马桶 | 确认水箱是墙排还是地排
2 | 确认嵌入式家电尺寸 | 电视，油烟机，集成灶，洗碗机，蒸烤箱，冰箱，洗衣机，隐藏式投影幕布等 | 就算这个阶段没有买，也需要确定大概尺寸，让设计柜子的把位置预留好。
3 | 确认其他家电位置 | 投影仪、智能马桶、智能镜、浴霸、凉霸、电动窗帘、电动晾衣架、扫地机器人等 | 需要提前预留电位，否则像我朋友一样，买了电动晾衣架，发现居然没留电！那就惨了！
（四）泥工前：
序号 | 物品 | 原因
1 | 入户门 | 一定要在贴砖之前搞好
2 | 水管隔音棉 | 要提前买，否则泥工贴砖了，再包隔音棉，就要敲墙了
3 | 石材 | 门槛石，窗台石，挡水条 | 要提前买，不然耽误工期
4 | 止逆阀/风帽 | 要提前买，否则泥工贴砖了，就没办法安了
5 | 玻璃胶 | 沾窗台石，门缝时会用到
6 | 角阀 | 要提前购买好
7 | 隐形地漏 | 要提前购买好，提前预埋
（五）木工前：
序号 | 物品 | 原因
1 | 厨房卫生间吊顶 | 这个需要在吊顶前，找好款式，约好商家安装
2 | 厨房卫生间灯 | 这个需要在吊顶前，提前找好
3 | 风暖 | 这个需要在吊顶前，找好款式，约好商家安装
4 | 弧形阳角条 | 实体店没得买，要提前网购好
5 | 浴霸 | 这个需要在吊顶前，提前找好
6 | 石膏线 | 要提前买好
7 | 地面保护膜 | 泥工贴完的瓷砖，要在木工进场前保护好
8 | 室内门 | 在木工安装前，要提前买好
（六）油工前：
序号 | 物品 | 原因
1 | 乳胶漆 | 选色和挑选需要时间，要提前购买好
2 | 木地板 | 要提前购买好
3 | 全屋灯具 | 要提前购买好
4 | 强弱电箱更换 | 要提前购买好
5 | 淋浴隔断 | 贴完砖之后，就要师傅上门量尺了
6 | 墙面保护膜 | 油漆很难清洗，一定要提前保护好墙面
（七）安装前：
序号 | 物品 | 原因
12 | 网购碗碟拉篮 | 全屋定制配套不多，可以提前网购，师傅现场安装
1 | 开关插座 | 要提前购买好
4 | 角阀 | 需要在卫浴安装前提前购买
2 | 花洒 | 要提前购买好
9 | 集成灶 | 这个需要在安装前提前购买
3 | 马桶 | 要提前购买好
10 | 全屋定制水槽 | 全屋定制不包括，需要提前购买
5 | 抽油烟机 | 要提前购买好
11 | 水龙头 | 全屋定制不包括，需要提前购买
6 | 灶具 | 要提前购买好
7 | 洗碗机 | 要提前购买好
8 | 冰箱 | 要提前购买好