## Sheet1
辅材购买顺序表
序号 | 辅材类型 | 品类 | 购买节点 | 备注
1 | 水电材料 | 水管 | 水电进场前，送到现场 | 注意水管的内径，不同的区域使用的内径不同，提前和设计师或者项目经理沟通好，不要买错或买漏。
|  | 电线 | 水电进场前，送到现场 | 记得买BV硬线，数量要买够。
|  | 开关插座 | 开关插座最后安装，前期把数量看好就可以了。 | 也可以在网上按照要求和数量先买，提前跟商家协商好发货时间，安装工人撤场前送到现场。
2 | 回填材料 | 陶粒 | 一次防水后需要用，在做水电时就可以买，水电完成后从到现场 | 网上买就可以，买大小颗粒均匀的
3 | 防水材料 | 防水涂料 | 要求高的，在回填前会做一次防水，后期防水和木工可以同时施工，且会做两到三遍。所以早一点送到现场，在水电施工时就买好，水电完工后送到现场。 | 认准执行标准：柔性防水执行标准GB/T23445-2009，刚性防水执行JC/T2090-2011
4 | 泥工材料 | 水泥 | 开工时间定好后就买，提前送到现场。新建开始就需要持续用，提前把量算好，宁愿多不要少。可以与商家协商用不完，完好包装可退。 | 标号不要买太高，325就可以了
|  | 河沙 | 拆除完成后送到现场，拆除过程中需要买好。 | 选中粗沙以上，中粗沙与水泥混合不容易沉降空鼓。
|  | 砖 | 拆除完成后送到现场，拆除过程中需要买好。红砖和空心砖都要买，提前算好量。 | 提前与物业确定好，小区对红砖允许的量。新建墙，下面四层到五层用红砖，中间轻质砖，上方用红砖做蜈蚣脚。
5 | 木工材料 | 木工板 | 水电完工后送到现场 | 注意板材稳定性与环保性
|  | 龙骨、石膏板 | 水电完工后送到现场 | 注意龙骨的参数与石膏板的环保性
6 | 油工材料 | 腻子粉 | 水电施工前购买，至少在水电完工前要送到现场。 | 腻子粉认准环保和执行标准，一定要买耐水腻子。耐水腻子执行标准：JG/T298-2010
|  | 乳胶漆 | 乳胶漆在贴砖完成后做底漆和面漆，在贴砖过程中提前买，在贴砖完成后送到施工现场。 | 乳胶漆认准环保标准就可以了，但是切记，在刷之前需要小面积试色。