## Sheet1
装修易漏项报价审核表
类别 | 细分工序 | 易漏点 | 建议处理办法 | 备注
施工 | 打拆新建 | 故意漏项：告诉你打拆新建按实收方，前期不报够，后期收方多出一大截。 | 核报价的时候，让设计师在cad图上面给拉清楚，拆除和新建的量。 | 分清楚12墙和24墙，收费差距大。
| 墙面基层 | 不按完整工序报价，漏掉其中一两项，后期施工告诉你，不做墙面会开裂，被迫加钱。 | 问清楚是否每一道工序都报全了。 | 墙面基层处理一般是铲除白灰、墙固、挂网、腻子、两底一面这几个步骤。
| 工费升级 | 升级工费按照普通工费报价，例如薄贴按水泥砂浆贴报价，充筋找平按照顺平报价，等。 | 问清楚报价是何种工艺。
| 老房装修额外费用 | 墙面补烂、拆旧、垃圾外运，无电梯的房子上楼费、搬运费等等。 | 直接查验报价明细即可
| 水电 | 按米收方乱加米数，劝说业主多留插座而增加费用。 | 1、前期谈好打包价，多少钱包含多少个点位，避免后期收房说不清楚。 2、按米收方，一定要去现场一起收。 3、点位不要随意增加，每一个功能区留够就即可。
| 防水 | 防水高度标准没约定好，后期现场提高防水高度，增加费用。 | 审报价的时候看好防水高度标准，防水次数标准以及防水材料标准。
| 吊顶以及石膏线 | 前期按照普通吊顶报价，后期再增加。 | 审核时明确清楚，吊顶是边顶、平顶、悬浮顶还是叠级顶。按照设计真实报价。
| 窗帘盒 | 直接漏掉 | 签合同之前谈好单价，算好米数 | 一般窗帘盒按米收费
| 包管 | 前期故意漏掉 | 前期约定好每根包管的价格，避免后期临时收高价。 | 包管是包水管管道，一般出现在厨房、卫生间和阳台
| 欧松板基层 | 故意不报 | 前期把面积和单价确认好，避免后期施工中再增项。 | 墙面有造型，在石膏板、墙板或岩板石材等，都需要做基层。
主材 | 过门石、门槛石、窗台石 | 这几个小主材特别容易被漏 | 审核时注意看是否有报价。
| 窗套、门套 | 漏报 | 审核时注意是否报价，问清楚超宽窗套是否需要加钱，还要注意，门套是单边还是双边门套，价格也不一样。 | 窗套、门套按米收费。
| 踢脚线 | 小项漏报 | 审核时注意是否报价，可与地板一起走，更省钱。
| 美缝 | 前期故意不报，按照勾缝计算。 | 审核时问清楚报价是勾缝还是美缝，如果是美缝又是什么标准。
| 墙面造型如墙板、岩板或石材 | 很多装修公司为了看起来便宜，混肴视听，前期把这部分报在全屋定制里。 | 一定让他们报出来。
其他费用 | 设计费报没报，管理费报没报，税金含没含，成品保护费报没报，运输费报没报，层高比较高的超高费报没报，别墅装修脚手架费用报没报、临时楼梯费用报没报、楼梯转换层报没报等。