## Sheet1
工地检查表
项目 | 序号 | 检查位置 | 检查方法 | 标准
新建墙体 | 1 | 新旧墙体交接处 植筋 | 卷尺 用手摇动 | 1.间距500mm (120墙单排， 240mm墙双排) 2.固化时间6H以上
| 2 | 新建墙错缝砌筑 | 卷尺 目测检验 | 竖向相邻砖不能对缝，缝距 ≥50mm(工字缝砌筑)
| 3 | 新建墙最上一层 蜈蚣脚处理 | 目测检验 | 除包管、四分之一墙外必须 有蜈蚣脚
| 4 | 新老墙面抹灰交 接处挂玻纤网 | 卷尺 | 新旧墙体交接缝两边各150mm
地面找平 | 1 | 地面水泥河沙 找平 | 2400mm长度 靠尺/卷尺 | 平面度3mm
| 2 | 卫生间墙面 水泥河沙找平 | 2400mm长度 靠尺/卷尺 | 卫生间墙面找平时要求伸入 沉箱50-100mm,并做抹斜处理
水电改造 | 1 | 水电力工 | 水平尺/卷尺 | 线沟切割表面外观横平竖直
| 2 | 电气施工 | 目视检查 | 线管内不允许超过3根线
|  |  | 目视检查 | 线管感官横平竖直
一次防水 | 1 | 做圆R角、 管根处理 | 测量尺寸/目测 | 在管根部及交接部位需先 用德高堵漏一号做加强防 水，一次防水和二次防水 在阴阳角和管口周R>40mm 弧形圆角；
|  | 及防水施工 | 目视检查 卷尺、照片 | 防水层完成面完整，无遗漏
回填 | 1 | 陶粒回填 | 目测检验\卷尺 | 无积水，回填层内无 杂物；陶粒压实平整， 无建渣；回填深度不 超过水平线下1510mm； 陶粒为干陶粒回填
木工吊顶 | 1 | 吊顶平整度 | 红外线 卷尺 | 石膏板平整稳固，整体 误差≤3mm
| 2 | 阳角施工 | 红外线 卷尺 | 所有阳角均要带线安装， 保证平直度
二次防水 | 1 |  | 目视检查 照片 | 防水层完成面完整， 无沙眼、开裂，卫生间高度1.8米。厨房0.4米
干燥及闭水 (空3天) | 1 | 闭水试验 | 照片 | 闭水48H后到楼下观察无 渗漏，必须拍照片留底
贴砖 | 1 | 墙砖铺贴 | 目视检查 卷尺、角尺 | 墙砖铺贴重直度3mm,平整度 3mm
美缝 | 1 | 填缝要求 | 目视检查 照片 | 连续不漏缝、脱落
缝隙均匀、光滑
底漆 | 1 | 界面剂施工 要求 | 卷尺 目视检查 照片 | 棚顶与墙面交接处阴角位置 滚涂300mm宽度界面剂
| 2 | 底漆滚涂 | 目视检查 | 墙面、顶面底漆辊涂第一遍 抗碱底漆，底漆辊涂时要均 匀、无漏刷
乳胶漆\艺术漆 施工 | 1 | 颜色、图案 | 目视检验 | 符合设计要求
| 2 | 涂饰效果 | 目视检验 手摸检查 | 涂饰均匀，粘贴牢固，不得有 漏涂、起皮、透底、颜色均匀 一致
厨卫柜体安装 | 1 | 检查产品外观 | 目视检查 | 无碰伤、划伤开裂、压痕、 残胶等损伤现象、表面无钉眼
| 2 | 安装位置确认 | 红外线 卷尺 | 1.橱柜安装位置应按厨卫设计 图样要求进行 2.不得随意变换位置
| 3 | 柜体安装 | 目视检查 手摸检查 | 柜体安装稳固、无晃动
木地板铺贴 | 1 | 铺贴木地板 | 目视检查 卷尺、塞尺 | 1.木地板与墙面预留的伸缩缝 8～10mm 2.木地板安装后要求平整≤1mm 3.相邻板材高差（0.5mm)
| 2 | 锁扣地板、 平扣地板安装 | 目视检查 | 1.锁扣地板不用打地板专用胶 2.平扣地板要打专用胶，且在 完成后加弹簧垫片
卫浴柜台面 安装 | 1 | 台面外观 检查安装 | 目视检查 照片 | 1.表面无碰伤、划伤、开裂、 压痕等损伤、表面无异物 2.台面下沿无粗糙面
| 2 | 台面接缝 | 卷尺 | 1.接缝处无高低差 2.接缝处端面打磨平整
卫浴洁具五金 淋浴房安装 | 1 | 外观 | 目视检查 | 安装过程及安装完成后无损坏
| 2 | 安装牢固 | 目视检查 | 安装牢固、使用无松动，无异响