## Sheet1
施工验收重点
序号 | 阶段 | 检查要点 | 详细说明 | 备注
1 | 土建拆除阶段 | 拆除前准备工作。 | 检查水电是否通畅。
做好电表、水表、燃气表以及其他的保留物品的保护处理。
检查施工现场是否配好灭火器。
|  | 检查要拆除的墙是否有承重墙。 | 承重墙不能拆。
|  | 检查拆除是否彻底。 | 墙面腻子、白灰、还是保温层，一定要拆除。 | 后期墙面乳胶漆容易脱皮开裂。
2 | 水电改造阶段 | 下水改造不要过多。 | 口太多入住之后容易出现堵塞或者反水的情况。 | 如果非得要改，建议使用Y字型三通。
|  | 水路改造后打压测试。 | 检查压力表指针是否在0.6到0.8兆帕，保持30分钟以上。
|  | 检查给水端位置预留距离是否合适。 | 花洒冷热水的出水间距要预留15公分。
|  | 检查空气开关回路分配是否合理。 | 冰箱、厨房、卫生间都是要单走一条路线。 | 2.5平方线对应16到20安，4平方的线对应20到25安。
|  | 检查分回路是否要漏电保护器。 | 除了总开和特殊设备以外，插座、照明、厨房、卫生间都需要带漏电保护器。 | 哪里坏了修哪里，不影响其他地方的使用。
3 | 木工阶段 | 检查吊顶转角处是否用的整块石膏板。 | 转角处要用L型板。
|  | 检查石膏板拼接是否预留V型槽。 | 用石膏补平缝隙，减少开裂几率。
|  | 检查螺丝固定时，师傅是否缠线打钉。 | 这样受力均匀，钉子钉在龙骨上，不易开裂。
|  | 检查龙骨间距。 | 主龙骨80到120公分间距，副龙骨40到60公分的间距预留。
|  | 检查吊顶材质，是否用的轻钢龙骨。 | 轻钢龙骨既防潮又结实，防火抗老化。
|  | 检查石膏板固定是否用的防锈磁工钉。 | 避免生锈。
4 | 瓦工阶段 | 卫生间铺地砖前，要做挡水坝。 | 防止卫生间水流向其他空间导致受潮。
|  | 检查卫生间坡度。 | 确保地漏是整个空间的最低点，避免回流不畅产生积水。 | 弹珠检查法
|  | 检查贴砖完成面的平整度。 |  | 硬币检查法
|  | 检查贴砖完成面垂直度。 |  | 卡片检查法
检查砖缝是否对齐。
|  | 贴砖完成后检查是否铺保护层。 | 避免瓷砖被沙子刮花。
5 | 油工阶段 | 墙面找平后检查墙面平整度。 | 2米长的靠尺检查，误差要小于2毫米。 | 做柜子的墙面，平整度一定要过关
手电筒照墙面，看是否有波浪纹。
|  | 检查全屋是否用阴阳角条。 | 阴阳角条除了防磕碰以外，还可以让直角更加垂直。
检查墙面是否有沙眼或明显的砂纸打磨痕迹。
|  | 刮完腻子后，检查插座底盒是否清理。 | 开关插座要切直角清理，避免后期上完乳胶漆在清理破坏乳胶漆。
|  | 刷乳胶漆之前，让商家按照选中的色号打板。 | 带样板到现场比对，确认无误后再大面积喷涂。 | 避免乳胶漆色卡误差太大，导致重刷。