## Sheet1
水电验收表
序号 | 阶段 | 验收要点 | 验收细节 |  | 工具 | 备注
1 | 水电施工前阶段 | 水电材料验收 | 水管： | 品牌是否一致 | 合同附件：材料配置清单
型号是否一致（EN （厚度）、 DN （管径） S （承压等级））
验证防伪码
|  |  | 电线： | 品牌是否一致
核对规格型号
核对生产日期：日期越近越好
核对阻燃等级：ZA > ZB > ZC
核对标识
2 | 水电交底阶段 | 水电设计图纸验收 | 水管及电位 | 1．插座开关点位确认 | 水电施工图
2．各房间开关插座预留位置数量线路等
3．各种插座类型总汇
4．开关插座安装注意事项
5．容易遗漏的插座位置
6．需要倒装的插座统计
3 | 水电完工阶段 | 用电是否符合标准 | 不同功能用电标准 | 1．入户走10平方线 | 用游标卡尺测电线的外径。 2.5平电线：约3.6mm 4电线：约4.1mm 6平方电线：约4.65mm
2．照明和插座用2.5平方
3．厨房内部和卫生间走4平方线
4．中央空调用6平方
5．挂壁空调以及各大功率电器4平方
6．网线超六类
|  | 检查电箱与空气开关 | 强电箱： | 检查回路设计和数量是否对得上；逐一关闭所有回路，检查插座开关的通电情况。
电箱最好不移位强电箱高度是
强电箱高度是1.6米﹣1.8米
|  |  | 弱电箱： | 弱电箱里面是否为光猫和路由器预留了电源
强弱电箱的距离至少要在50公分以上
|  |  | 空气开关 | 般厨房一个回路，卫生间一个回路，空调一个回路，普通插座一个回路，普通照明一个回路 | 特别要注意的是冰箱一定要单独一个回路，出门一个星期，冷冻的鸡鸭鱼肉都不会坏。
|  | 检查水电工艺 | 电 | 检查线管是不是走的大弧弯活线工艺 | 弯度建议超过60公分
一定要是活线，后期更换更方便
|  |  |  | 开槽，一定要切口平整，深浅一致。尽量开竖槽 | 如果一定要开横槽，宽度不能超过35公分
强弱电有没有分管分槽，红色强电蓝色弱电
强弱电线尽量避免交叉，如有交叉包好锡箔纸。
|  |  |  | 检查线管有没有用卡壳固定 | 直线一米处固定一个，弯线处20公分固定一个。
|  |  |  | 检查底盒预留的电线长度，不能低于15公分 | 做打弯处理，避免回缩。
检查线管之间有没有预留2到3mm的空间
避免后期铺砖产生空鼓。
|  |  |  | 检查这几个地方有没有预留五零管 | 电视背景墙、燃气灶、热水器、悬挑浴室柜
|  |  | 水 | 水路和电路交叉时，电路在上水路在下
|  |  |  | 检查冷热水管有没有分管分槽，左热右冷 | 槽间距不能低于15公分，冷热口突出墙面2－2.5cm。
检查冷水管是否包保温棉，避免产生冷凝水。
检查水管口有没有用防尘盖封住，免得后面施工沙土垃圾掉进去堵水管
|  |  |  | 一定要做水管打压测试， | 至少要到8个压以上，半个小时以上没有掉压，才能说明水压没问题。