## 预算记账表（自动计算版）
装修预算/记账表 |  |  |  | 时间点 | 项目 | 序号 | 材料名称 | 预算 |  |  | 采购 |  |  | 差额 | 是否采购 | 商品信息 |  |  |  | 备注
[8 empty] | 预购数量 | 预购单价 | 预算金额 | 采购数量 | 采购单价 | 采购金额 |  |  | 品牌 | 尺寸/容量 | 渠道 | 经购人
|  |  |  | 人工费 | 设计费 | 1 | 硬装设计 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
| 采购数据分析 |  |  |  |  | 2 | 软装设计 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
[6 empty] | 3 | 柜子设计 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
|  | 类型 | 金额 |  |  | 4 | 灯光设计 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
|  | 心里总预算（自己填） | 120000 |  | 基装费用 | 5 | 拆除 | 1 | 3200 | 3200 | 1 | 5400 | 5400 | -2200 | 已购买
| 请输入 | 实际预算金额（自动） | 106096.8 |  |  | 6 | 新建墙体 | 1 | 2000 | 2000 | 1 | 2100 | 2100 | -100 | 已购买 |  |  |  |  | 方案调整，石膏板→墙体
| 总预算 | 节省额度（自动） | 13903.2 |  |  | 7 | 水电 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
|  | 是否超支 | 否 |  |  | 8 | 泥工/瓦工 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
[6 empty] | 9 | 木工 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
[7 empty] | 油工 | 1 | 7000 | 7000 | 1 | 8850 | 8850 | -1850 | 已购买
|  | 类型 | 金额 |  |  | 11 | 油工（返工） | 1 | 8530 | 8530 | 1 | 8530 | 8530 | 0 | 已购买
| 已购买 | 预算金额（自动） | 100296.8 |  |  | 12 | 安装 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
|  | 采购金额（自动） | 127593.8 |  | 基装其他人工费用 | 13 | 垃圾清运费 | 1 | 500 | 500 | 1 | 1000 | 1000 | -500 | 已购买 |  |  |  |  | 优先咨询物业
|  | 节省额度 | -27297 |  |  | 14 | 打孔 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
|  | 是否超支 | 是 |  |  | 15 | 燃气/气表改装位移 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 50 | -50 | 已购买
|  |  |  | 开工前需要确定 | 窗户 | 16 | 封窗 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买 |  |  |  |  | 提前定，制作需20天左右
[5 empty] | 开工红包 | 16 | 开工红包 | 1 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 未购买
|  | 类型 | 金额 |  | 入户门 | 18 | 入户门 | 1 | 4000 | 4000 | 1 | 5600 | 5600 | -1600 | 已购买 |  |  |  |  | 不建议换
| 未购买 | 未购买预计花费（自动） | 5800 | 墙体打拆前 | 防护用品 | 19 | 下水管盖帽 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买 |  |  |  |  | 提前网上买
|  | 剩余可用预算（自动） | -7593.8 |  |  | 20 | 简易马桶 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
[6 empty] | 21 | 打扫工具 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
[6 empty] | 22 | 包下水管隔音棉 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
|  |  |  | 水电改造前 | 预装家电 | 23 | 中央空调、风管机、空调 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买 |  |  |  |  | 确认安装位置
[6 empty] | 24 | 新风系统 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
[6 empty] | 25 | 地暖、暖气片 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
[5 empty] | 嵌入式家电 | 26 | 洗碗机 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买 |  |  |  |  | 定制橱柜前确认安装尺寸
[6 empty] | 27 | 烤箱、蒸箱 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
[6 empty] | 28 | 冰箱 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 6200 | 0 | 0 | 未购买
[6 empty] | 29 | 抽油烟机 | 1 | 2500 | 2500 | 1 | 3543 | 3543 | -1043 | 已购买
[5 empty] | 需要预埋的洁具 | 30 | 壁挂马桶 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买 |  |  |  |  | 提前网上买
[6 empty] | 31 | 入墙龙头 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
[6 empty] | 32 | 嵌入式花洒 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
[5 empty] | 水电辅材 | 33 | 强、弱电箱 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买 |  |  |  |  | 按水电师傅要求实体店购买
[6 empty] | 34 | 电线 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
[6 empty] | 35 | 水管、排污管 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
[6 empty] | 36 | 水电辅材 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
[5 empty] | 防护用品 | 37 | 保温棉 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买 |  |  |  |  | 提前网上买
[5 empty] | 定制家具 | 38 | 橱柜、衣柜、电视柜 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买 |  |  |  |  | 确定方案，水电定位
[5 empty] | 电器 | 39 | 燃气热水器、电热水器 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买 |  |  |  |  | 可先确认型号,后购买
[6 empty] | 40 | 投影仪、电视机 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
[6 empty] | 41 | 窗帘 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
[5 empty] | 普通电器 | 42 | 洗衣机、烘干机 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
[6 empty] | 43 | 净水器 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
[6 empty] | 44 | 垃圾处理器 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
[6 empty] | 45 | 智能坐便器 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买 |  |  |  |  | 悬空马桶需提前安装
[5 empty] | 预装五金件 | 46 | 地漏、角阀 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买 |  |  |  |  | 需要前期安装
[6 empty] | 47 | 前置过滤器 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
[6 empty] | 48 | 浴缸 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
[6 empty] | 49 | 埋墙花洒、龙头 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
[5 empty] | 灯具 | 50 | 各类灯具 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买 |  |  |  |  | 确认样式定点位
|  |  |  | 瓦工进场前 | 瓦工辅材 | 51 | 水泥 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买 |  |  |  |  | 建材市场买
[6 empty] | 52 | 沙子 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
[6 empty] | 53 | 防水 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
[5 empty] | 瓷砖 | 54 | 墙地瓷砖 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买 |  |  |  |  | 约定橱柜商家，确定厨房水电的位置，并初量尺寸约窗户商家测量尺寸下单，预留进货时间
[6 empty] | 55 | 淋浴房挡水条 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
[6 empty] | 56 | 门槛石 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
[5 empty] | 地板 | 57 | 木地板 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
[5 empty] | 防护 | 58 | 地砖保护膜 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买 |  |  |  |  | 网上买
[6 empty] | 59 | 烟道止逆阀 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
[5 empty] | 其他 | 60 | 美缝 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
|  |  |  | 木工进场前 | 木工辅材 | 61 | 石膏线 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买 |  |  |  |  | 建材市场买
[6 empty] | 62 | 龙骨 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
[6 empty] | 63 | 板材 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
[5 empty] | 其他 | 64 | 中央空调出风口 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
[6 empty] | 65 | 吊顶检修口 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
[6 empty] | 66 | 浴室嵌入式浴霸、厨房凉霸 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
|  |  |  | 油工进场前 | 油工辅材 | 67 | 墙地固、腻子、石膏 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买 |  |  |  |  | 提前网上买
[6 empty] | 68 | 防裂网 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
[6 empty] | 69 | 油漆 | 1 | 4700 | 4700 | 1 | 4700 | 4700 | 0 | 已购买
[5 empty] | 墙饰 | 70 | 油漆、壁纸、墙布 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买 |  |  |  |  | 可以半包
[6 empty] | 71 | 油漆面漆（返工） | 4 | 500 | 2000 | 4 | 738 | 2952 | -952 | 已购买
[6 empty] | 72 | 油漆底漆（返工） | 2 | 300 | 600 | 2 | 328 | 656 | -56 | 已购买
[6 empty] | 73 | 辅材（返工） | 1 | 2666.8 | 2666.8 | 1 | 2666.8 | 2666.8 | 0 | 已购买
[5 empty] | 门 | 74 | 室内门 | 3 | 1200 | 3600 | 3 | 980 | 2940 | 660 | 未购买 |  |  |  |  | 定制周期约1个月
[5 empty] | 厨房 | 75 | 厨房水槽 | 1 | 800 | 800 | 1 | 1005 | 1005 | -205 | 已购买
[5 empty] | 全屋定制 | 76 | 全屋定制 | 1 | 23000 | 23000 | 1 | 24500 | 24500 | -1500 | 已购买
[5 empty] | 厨房门 | 77 | 门框改色 | 1 | 300 | 300 | 1 | 483 | 483 | -183 | 已购买
[5 empty] | 防护用品 | 78 | 地面保护膜 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买 |  |  |  |  | 提前买
|  |  |  | 补漆前 | 洁具 | 79 | 坐便器 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买 |  |  |  |  | 提前网上买
[6 empty] | 80 | 花洒 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
[6 empty] | 81 | 洗脸盆、镜柜 | 1 | 3500 | 3500 | 1 | 5680 | 5680 | -2180 | 已购买
[6 empty] | 82 | 淋浴房 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
[5 empty] | 开关插座 | 83 | 开关、插座、Wi-Fi面板 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买 |  |  |  |  | 提前网上买
|  |  |  | 入住前 | 成品家具 | 84 | 成品沙发 | 1 | 20000 | 20000 | 1 | 28973 | 28973 | -8973 | 已购买 |  |  |  |  | 含沙发*1+床*2+茶几*1+床垫*2
[6 empty] | 85 | 成品床 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
[6 empty] | 86 | 电视柜 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
[6 empty] | 87 | 床垫 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
[6 empty] | 88 | 餐桌 | 1 | 3500 | 3500 | 1 | 5200 | 5200 | -1700 | 已购买 |  |  |  |  | 慢慢买
[6 empty] | 89 | 书柜 | 1 | 500 | 500 | 1 | 548 | 548 | -48 | 已购买
[6 empty] | 90 | 书桌 | 1 | 500 | 500 | 1 | 398 | 398 | 102 | 已购买
[6 empty] | 91 | 椅子 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
[6 empty] | 92 | 茶几 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
[5 empty] | 家电 | 93 | 电视机 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
[6 empty] | 94 | 投影仪 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
[6 empty] | 95 | 热水器 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
[6 empty] | 96 | 洗衣机 | 1 | 2000 | 2000 | 1 | 2650 | 2650 | -650 | 已购买
[6 empty] | 97 | 消毒柜 | 1 | 2000 | 2000 | 1 | 1599 | 1599 | 401 | 已购买
[6 empty] | 98 | 油烟机 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
[6 empty] | 99 | 冰箱 | 1 | 4000 | 4000 | 1 | 6200 | 6200 | -2200 | 已购买
[6 empty] | 100 | 洗碗机 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
[6 empty] | 101 | 烤箱 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
[6 empty] | 102 | 微波炉 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
[6 empty] | 103 | 净水器 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
[6 empty] | 104 | 垃圾处理器 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
[6 empty] | 105 | 吸尘器 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
[6 empty] | 106 | 扫地机器人 | 1 | 2000 | 2000 | 1 | 3000 | 3000 | -1000 | 未购买
[6 empty] | 107 | 空气净化器 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
[6 empty] | 108 | 路由器 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买 |  |  |  |  | 联通配置
[6 empty] | 109 | 监控 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
[6 empty] | 110 | 电动窗帘 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
[6 empty] | 111 | 电动晾衣杆 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
[5 empty] | 软装搭配 | 112 | 窗帘 | 1 | 2500 | 2500 | 1 | 4310 | 4310 | -1810 | 已购买
[6 empty] | 113 | 装饰画 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买 |  |  |  |  | 入住后慢慢添置
[6 empty] | 114 | 床上用品 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
[6 empty] | 115 | 桌布 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
[6 empty] | 116 | 地毯 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
[6 empty] | 117 | 绿植 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
[6 empty] | 118 | 毯子 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
[6 empty] | 119 | 摆件/饰品 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
|  |  |  | 总计 | [5 empty] | 106096.8 |  |  | 133533.8 | -27437

## 预算记账1 (hidden)
装修预算/记账表
时间点 | 项目 | 序号 | 材料名称 | 预算 |  |  | 采购 |  |  | 差额 | 是否采购 | 商品信息 | [7 empty] | 备注
|  |  |  | 预购数量 | 预购单价 | 预算金额 | 采购数量 | 采购单价 | 采购金额 |  |  | 品牌 | 型号 | 尺寸/容量 | 渠道 | 链接 | 经购人 | 售后电话 | 质保
人工费 | 设计费 | 1 | 硬装设计 | 1 | 8000 | 8000 | 1 | 8000 | 8000 | 0 | 已购买
|  | 2 | 软装设计 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
|  | 3 | 柜子设计 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
|  | 4 | 灯光设计 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
| 基装费用 | 5 | 拆除 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
|  | 6 | 新建墙体 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
|  | 7 | 水电 | 1 | 10000 | 10000 |  | 0 | 0 | 10000 | 未购买
|  | 8 | 泥工/瓦工 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
|  | 9 | 木工 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
|  | 10 | 油工 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
|  | 11 | 安装 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
| 基装其他人工费用 | 12 | 物业垃圾清运费 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
|  | 13 | 打孔 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
|  | 14 | 燃气/气表改装位移 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
开工前需要确定 | 窗户 | 15 | 封窗 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买 | [8 empty] | 提前定，制作需20天左右
| 入户门 | 16 | 入户门 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买 | [8 empty] | 不建议换
墙体打拆前 | 防护用品 | 17 | 下水管盖帽 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买 | [8 empty] | 提前网上买
|  | 18 | 简易马桶 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
|  | 19 | 打扫工具 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
|  | 20 | 包下水管隔音棉 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
水电改造前 | 预装家电 | 21 | 中央空调、风管机、空调 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买 | [8 empty] | 确认安装位置
|  | 22 | 新风系统 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
|  | 23 | 地暖、暖气片 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
| 嵌入式家电 | 24 | 洗碗机 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买 | [8 empty] | 定制橱柜前确认安装尺寸
|  | 25 | 烤箱、蒸箱 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
|  | 26 | 冰箱 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
|  | 27 | 集成灶、抽油烟机 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
| 需要预埋的洁具 | 28 | 壁挂马桶 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买 | [8 empty] | 提前网上买
|  | 29 | 入墙龙头 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
|  | 30 | 嵌入式花洒 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
| 水电辅材 | 31 | 强、弱电箱 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买 | [8 empty] | 按水电师傅要求实体店购买
|  | 32 | 电线、水管、网线、穿线管 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
| 防护用品 | 33 | 保温棉 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买 | [8 empty] | 提前网上买
| 定制家具 | 34 | 橱柜、衣柜、电视柜 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买 | [8 empty] | 确定方案，水电定位
| 电器 | 35 | 燃气热水器、电热水器 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买 | [8 empty] | 可先确认型号,后购买
|  | 36 | 投影仪、电视机 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
|  | 37 | 智能窗帘 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
| 普通电器 | 38 | 洗衣机、烘干机 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
|  | 39 | 净水器 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
|  | 40 | 垃圾处理器 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
|  | 41 | 智能坐便器 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买 | [8 empty] | 悬空马桶需提前安装
| 预装五金件 | 42 | 地漏、角阀 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买 | [8 empty] | 需要前期安装
|  | 43 | 前置过滤器 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
|  | 44 | 浴缸 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
|  | 45 | 埋墙花洒、龙头 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
| 灯具 | 46 | 各类灯具 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买 | [8 empty] | 确认样式定点位
瓦工进场前 | 瓦工辅材 | 47 | 水泥 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买 | [8 empty] | 建材市场买
|  | 48 | 沙子 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
|  | 49 | 防水 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
| 瓷砖 | 50 | 墙地瓷砖 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买 | [8 empty] | 约定橱柜商家，确定厨房水电的位置，并初量尺寸约窗户商家测量尺寸下单，预留进货时间
|  | 51 | 淋浴房挡水条 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
|  | 52 | 门槛石 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
| 地板 | 53 | 木地板 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
| 防护 | 54 | 地砖保护膜 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买 | [8 empty] | 网上买
|  | 55 | 烟道止逆阀 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
| 其他 | 56 | 美缝 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
木工进场前 | 木工辅材 | 57 | 石膏线 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买 | [8 empty] | 建材市场买
|  | 58 | 龙骨 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
|  | 59 | 板材 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
| 其他 | 60 | 中央空调出风口 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
|  | 61 | 吊顶检修口 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
|  | 62 | 浴室嵌入式浴霸、厨房凉霸 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
油工进场前 | 油工辅材 | 63 | 墙地固、腻子、石膏 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买 | [8 empty] | 提前网上买
|  | 64 | 防裂网 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
| 墙饰 | 65 | 油漆、壁纸、墙布 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买 | [8 empty] | 可以半包
| 门 | 66 | 室内门 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买 | [8 empty] | 定制周期约1个月
| 全屋定制 | 67 | 全屋定制 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
| 防护用品 | 68 | 地面保护膜 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买 | [8 empty] | 提前买
补漆前 | 洁具 | 69 | 坐便器 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买 | [8 empty] | 提前网上买
|  | 70 | 花洒 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
|  | 71 | 洗脸盆、镜柜 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
|  | 72 | 淋浴房 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
| 开关插座 | 73 | 开关、插座、Wi-Fi面板 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买 | [8 empty] | 提前网上买
入住前 | 成品家具 | 74 | 成品沙发 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买 | [8 empty] | 提前确定好尺寸
|  | 75 | 成品床 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
|  | 76 | 电视柜 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
|  | 77 | 床垫 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
|  | 78 | 餐桌 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买 | [8 empty] | 慢慢买
|  | 79 | 椅子 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
|  | 80 | 茶几 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
| 家电 | 81 | 电视机 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
|  | 82 | 投影仪 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
|  | 83 | 热水器 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
|  | 84 | 洗衣机 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
|  | 85 | 烘干机 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
|  | 86 | 油烟机/集成灶 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
|  | 87 | 冰箱 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
|  | 88 | 洗碗机 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
|  | 89 | 烤箱 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
|  | 90 | 微波炉 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
|  | 91 | 净水器 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
|  | 92 | 垃圾处理器 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
|  | 93 | 吸尘器 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
|  | 94 | 扫地机器人 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
|  | 95 | 空气净化器 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
|  | 96 | 路由器 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
|  | 97 | 监控 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
|  | 98 | 电动窗帘 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
|  | 99 | 电动晾衣杆 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
| 软装搭配 | 100 | 窗帘 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
|  | 101 | 装饰画 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
|  | 102 | 床上用品 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
|  | 103 | 桌布 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
|  | 104 | 地毯 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
|  | 105 | 绿植 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
|  | 106 | 毯子 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
|  | 107 | 摆件/饰品 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 未购买
总计 | [5 empty] | 18000 |  |  | 8000 | 10000