## Table 1
装修详细流程大全
序号 | 事项 | 工期 | 注意事项
一、前期准备
1 | 明确设计稿＆预算 | 20-30天 | 专业的设计师一般会给到以下设计材料（仅参考） 【图纸】 - 原始结构勘测图 - 平面结构布置图 - 墙体拆除定位图 - 墙体改造定位图 - 家具尺寸定位图 ﹣地面材质铺设图 ﹣顶面天花布置图 ﹣顶面天花尺寸图 ﹣灯具定位布置图 ﹣开关定位尺寸图 - 插座定位尺寸图 - 水路定位布置图 ﹣立面图 ﹣局部设计大样图 一柜内结构大样图 【清单】 ﹣主材选配清单
2 | 办理装修许可证 | 半天 | ﹣墙体变动方案需要与物业沟通确认，需要提供：房产证、业主身份证、原始户型图、改动方案文件、装修公司／施工方营业执照等材料（以你的小区要求为准）
3 | 明确小区垃圾清运 |  | ﹣确认清运人、清运位置、清运费用 ﹣小区清运一般比较贵，可以找外面的清运师傅
4 | 告知邻居 |  | ﹣尤其是同层及上下楼的邻居
5 | 预约拆旧师傅 | 1天 | ﹣拆旧可以卖钱，装修前先赚一笔，可以上闲鱼、58找师傅
6 | 预约开工交底 |  | ﹣设计师、工长、监理、水电工、暖通、门窗、橱柜商家集
7 | 提前选购制作周 期长／嵌入式／关系水电的材料 |  | 款式尺寸与设计师提前确认 ﹣门窗、全屋定制橱柜 ﹣嵌入式冰箱、洗衣机、烘干机、洗碗机、油烟机、蒸烤箱 ﹣中央空调、新风系统、地暖、全屋净水、壁挂马桶、隐藏 式花洒、入墙龙头
二、拆改阶段
1 | 拆改墙体 | 1-7天 | 主要包括拆墙，砌墙，砌壁龛，铲墙皮，提高门洞、隐藏式踢脚线开槽 (【拆改前】 ﹣检查原有的管道、水表、燃气表及各阀门是否正常，下水是正常 ﹣保护下水地漏、燃气表 一和师傅确认墙顶基层表面铲除还是铲至红砖，以免后期预算增项 ﹣确认拆除、新建结构，要求务必弹线画线 【拆改中】 ﹣做顶门，需要提高门洞 ﹣做嵌入式踢脚线，需开槽（省钱tips：柜子后不需要开槽） ﹣拆改阶段，可多跑建材市场，把硬装需要的主材都确定下来 【拆改后】 ﹣新建墙体验收 1．厨卫区域应使用红砖砌墙，卧室隔墙可以考虑使用轻钢龙骨石膏板加多层板的隔墙 2．如需要使用轻质砌块砖时，应与工长、设计师确定后期安装方案（墙面没有壁挂电器、吊柜安装打算） 3．湿区新砌墙体底部要安装防水带设置（如施工队没有实施，可以通过墙根部位300mm空采用防水砂浆粉刷作为补救） 4．新砌墙与原混凝土墙体连接时，可以采用拉结筋以加强结合度。但注意原墙是轻质砌块或多孔砖砖时不应使用拉结筋 5．新砌墙体尽量采用网格布做基本防裂处理 6．轻质砖砌墙时应在底部制作实心砖或混凝士基础，基础应高于150mm（轻质砌块砖容易吸潮，无混凝土或红砖基础会导致门吸、踢脚线容易掉落，金属件容易锈蚀）
2 | 预定窗户、门 |  | ﹣家装门窗属于定制产品，生产制作周期需要15-30天，需提前定下单生产 - 先装好窗户在贴砖，有利于窗户的防水，窗户边角、缝隙、收口更完整 ﹣与窗商家确定窗户开扇位置数量，窗洞最终完成高度从而确定窗尺寸 - 与门商家确定地面最终完成高度从而确定门尺寸
3 | 开工交底 | 1天 | ﹣暖通：确定电位、管道走位、吊顶方案及高度、门洞打孔位置 ﹣水电工：水电点位数量及位置、配电箱配置、回路分配核对 ﹣橱柜：第一次测量，协助确定水电定位
4 | 选购强、弱电箱 、空气开关 |  | ﹣规格尺寸与电工确定好
5 | 安装中央空调、 新风系统、地暖 、改燃气 | 1-2天 | ﹣中央空调／风管机的安装会影响吊顶造型，需在做吊顶前确定 ﹣如果需要改燃气，需要联系燃气公司
三、水电阶段
1 | 确认水电要求 | 2-7天 | ﹣做无主灯，需要要在水电阶段前就确定好 ﹣新房不需要全换线，直接点对点改就可以 ﹣自己根据习惯和家电规划，确定家里水管、插座开关、灯具位置，提前在墙上标注 ﹣最好和师傅前期明确好收费标准，包干一口价 ﹣后期灯具面板安装也是电工的活，提前谈好
2 | 检查材料／设备 |  | ﹣检查辅材品牌、型号、规格、数量 ﹣现场是否有灭火设备
3 | 水电定位＆开槽 |  | ﹣线槽深度宽度要达到管经的1.5倍 - 墙面禁止开超过1米的横槽 - 主筋不建议切除，可以左右移线盒 - 排水管开槽不宜过深 - 下水管多管链接的要用斜三通放好坡度 - 穿线禁止超过管经的40% ﹣强弱电管的并行间距要求是150mm 以上，避免影响信号 - 强弱电线交叉处屏蔽处理（金属套管或包锡纸） - 开关插座标高要一致（常规1.3米、0.3米） - 嵌入式烤箱、烘干机、小厨宝建议4平方供电线，如还有其他大功率电器也需提前告知
4 | 铺设管路 |  | ﹣水走顶，电走地 - 冷热水管不应同槽，如需同槽应间距30mm以上；冷热水 明管铺设应间距100mm以上 - 老小区，记得为光纤预留一根空管道至弱电箱
5 | 预埋嵌入式洁具 |  | - 做隐藏式壁挂马桶、花洒、龙头，需要商家上门安装与电
6 | 选购墙砖、地砖 |  | - 确认送货周期，避免耽误工期
7 | 水电验收 |  | ﹣施工规范：回顾「水电定位＆开槽」&「管路铺设」 - 水管打压试验：电工结束后，让厂家上门做水路打压测试，并提供质保证书 ﹣导线绝缘检测：同一回路导线线色要一致（相线：红／绿／黄色；零线：蓝色；接地线：双色）相与零、相与地、零与地 三者导线之间的绝缘电阻值应大于 0.5M2
8 | 标记回路＆拍照 留底 |  | ﹣要求电工离场前对电箱回路进行标记 ﹣验收完成后，拍摄全屋水电管道走线照片、视频，确保后 期安装打孔避开管道，方便水电检修
9 | 预约木工 |  | ﹣确定木工开工时间 ﹣购买石膏板、轻钢龙骨等材料
四、瓦工阶段
1 | 安装窗户 | 1-2天 | ﹣窗框安装﹣＞泄水坡、防水﹣＞玻璃、窗扇安装
2 | 安装包管、门槛 石、淋浴房挡水 条 | 1-2天 | ﹣铺贴挡水条应接到原基础墙面，而不是墙砖表面，接到墙砖表面容易漏水（做下沉式淋浴可忽略） ﹣铺贴门槛石应比厨房或卫生间地面高出10mm左右，内口需磨圆角处理（全屋瓷砖通铺可忽略）
3 | 厨房、卫生间、 阳台防水 | 3-4天 | 提前与楼下邻居沟通确定闭水试验时间 - 瓦工进场前一周做防水处理，尽量选择品牌防水 - 施工前确保基层平整（基层不平整会造成防水材料的涂层没有连续性或降低成膜质量） - 卫生间的湿区墙面防水要求不低于1.8m（尽量到顶），墙根做半周形防水带 - 千区墙面防水高度建议涂刷高度不低于1.2m - 厨房防水在家装项目中并非必做项目，如用户因个人生活习惯感觉此位存在安全隐患，可以进行防水施工 - 地面防水层的涂膜必须饱满、连续、牢固 - 地漏位置最低，其他区域顺平至地漏、管道根部，墙角等位置一定要进行重点处理 - 卫生间门洞两侧也要进行防水，建议至少30cm，防止卫生间门口墙面返潮
4 | 闭水试验 |  | ﹣门槛石、淋浴房挡水条安装完成，地面防水施工完成，防水成膜24小时后，才可以开始闭水试验 ﹣蓄水3~5cm高度，做好水位标记，观察是否有明显水位下降 ﹣闭水试验24-48小时为宜，到楼下邻居家观察是否有渗漏现象 - 浴房区域可以单独进行闭水试验
5 | 选购木地板 |  | ﹣木地板可由商家铺贴
6 | 安装入户门、过 门石、窗台石 | 4-7天 | 这些材料的安装需瓦工在场协作 - 安装前需要瓦工告知室内地面完成高度 ﹣安装完需要瓦工灌浆固定 tips：注意对门槛、电子门锁屏幕的保护，设置数字密码给师 傅，不要给芯片门卡，可以复制
7 | 铺贴墙地砖 |  | 【提前约定】 - 包水管、烟道、垒墙都是瓦工的活 - 地面找平是不需要另外收费的 ﹣通铺、海棠角、对线提前谈好，后期提可能要加钱 【施工要求】 - 贴砖基层表面必须平整、清洁，不得有影响贴砖的材料或涂层（如腻子，涂料或油污等，如有这些材料必须清除拉毛处理） - 贴砖基层阴阳角方正，否则铺贴后会造成明显的偏差，安装嵌入式台面或卫浴会有缝隙 - 铺贴后墙面及时做好管道走向标示，以防后期安装打孔留隐患 ﹣瓦工边铺贴边清缝，瓷砖边缘不留砂浆，以减少后期美缝施工 难度。特别是浅色瓷砖，否则后期难清缝瓷砖缝隙都是黑边
8 | 瓦工验收 |  | 【平整度检查】 - 地砖用2m靠尺测量时，平整度偏差≤2mm - 拼接缝及四角高低偏差应≤0.5mm - 小尺寸瓷砖、造型砖、马赛克砖的平整度可放宽标准 【墙砖拼缝检查】 - 所有墙砖在铺贴时应留有一定的缝隙，通常为2-3mm - 拼接缝宽度偏差应≤1mm - 接缝高低及四角高低偏差的要求应≤0.5mm - 部分小尺寸瓷砖或造型砖、马赛克的拼接不适用于此标准，部分大尺寸墙砖本身具有一定的起拱 【空鼓】 -600x600mm以下的地砖及卫生间／阳台地面地砖不应该有空鼓现象 ﹣大尺寸（600x600mm及以上）的单块砖允许有轻微小范围空鼓 【阳角处】 ﹣采用45度内倒角拼接的施工方（记得提前谈好价格），要求磨边平直、无明爆角或毛边
9 | 预约定制橱柜、 衣柜、浴室柜和 室内门 | 1天 | 瓷砖贴好能进人，就立刻约师傅上门测量室内门尺寸 ﹣一般等到货要1个月时间
10 | 美缝 | 1-2天 | 建议瓷砖粘合剂干透后，立马清洁做美缝 ﹣让美缝给你家所有要打玻璃胶的地方打好（玻璃胶最好自己买好一点的）
11 | 保护瓷砖铺贴区域 | 1天 | ﹣铺好砖地面铺贴保护膜，一定要选择够的质量好的，厚的才能起到保护作用
12 | 预约木工 |  | ﹣确定木工开工时间 ﹣购买石膏板、轻钢龙骨等材料
五、木工阶段
1 | 修正门洞 | 2-5天 | ﹣门洞口木基层板采用铁钉固定，再用美固钉加固 ﹣使用木基层板修正后的门洞尺寸与测量尺寸的差值控制在10-20mm范围内 ﹣门洞两侧墙面应垂直平整，两侧偏差值的和应小于5mm
2 | 封堵室内穿墙孔洞 |  | ﹣吊顶前需要对孔洞进行封堵，主要起到防水隔音隔热消声的作用
3 | 安装橱柜 |  | ﹣橱柜安装后再进行厨房吊顶，才能保障严丝合缝
4 | 木工吊顶 |  | 【施工前】 ﹣检查吊顶石膏板、轻钢龙骨品牌规格 ﹣弹顶棚标高水平线 【施工＆验收】 ﹣安装吊杆 1．金属吊杆间距应在1.2m之内，尽量缩小至1m 2．吊顶造型转角处应加设吊杆 ﹣安装龙骨 1．主龙骨固定间距应在100cm以内 2．边龙骨的固定间距应在60cm以内，边龙骨需要与次龙骨作固定，建议使用铆钉固定 3．副龙骨的安装质量涉及到面层平整度、水平程度，要求次龙骨平整度误差应小于3mm、水平度误应小于3mm ﹣安装石膏板 1．石膏板面层的板边需要固定在龙骨 2．石膏板接缝采用"V"型缝，留2-4mm缝隙，用填缝粉填平然后贴牛皮纸避免后期出现开裂 3．自攻螺钉固定，螺丝固定间距板边＞ 200mm，板中为 300mm
5 | 预约全屋定制、 室内门、木地板 、踢脚线 |  | 商家上门安装
6 | 预约油工 |  | - 确定油工开工时间 - 预约腻子粉、乳胶漆等材料送货时间
六、油工阶段
1 | 安装无边框的通 顶门 | 1-2天 | ﹣门套是要预埋进墙里，为了保证后期不开裂，最好先做 门，后期整体墙面挂网保证不开裂
2 | 油工刷漆 | 3-7天 | 【基层处理】 ﹣对于毛还房，需要对墙面进行清洁，不得有浮尘 - 对于刷漆墙面，需要铲除原来的漆面 ﹣对于附着壁纸的墙面，需要撕掉壁纸再进行处理 【防开裂、找平】 - 对已开裂部分处理，用壁纸刀先开V字缝到底，清理缝隙，涂刷 底剂，干燥后用嵌缝石膏填实，嵌缝石膏干燥后贴防裂纸带 - 墙体质量一般的可考虑局部挂网再批灰 - 墙体阳角、阴角用阳角条、阴角条找直 【刷墙固】 【选色】 ﹣先选柜门颜色（记得拿小样），再调墙面漆、门面、其 他，最后选瓷砖，保障颜色的一致 【腻子、打磨】 ﹣盯紧腻子用成品腻子，不要加胶（甲醛危害大） - 以嵌入式踢脚线去找平墙面 - 和油工交代好没有窗套、垭口套的地方一定用阴阳角条找平 -1遍石膏2遍腻子，最后找平 - 腻子厚度3mm以内，每次批刮后，需晾晒3天，一定安寺干燥后再批刮下一层 - 对阴阳角、门套处、踢脚线处，侧光源照射处等重点处理 ◇要求粉刷层面层无起砂和裂缝，可以手电筒检查 ﹣打磨完毕一定要彻底清扫一遍墙面，以免粉尘太多，影响漆的 附着力 ! 重要的事：墙面一定要阴干，也就是晾干期间不要开窗 通风，不然后期会开裂 【平整度检查】 顶面如有灯槽或洗墙灯照射的，应预先安装灯具并请工队在晚 上打开灯光检查平整度 - 立面垂直度：用2m重直检测尺检查 - 表面平整度：用2m靠尺和塞尺检查 - 阴阳角方正：用600x800mm直角检测尺 允许偏差≤3mm 【刷底漆、第1遍墙漆】 ﹣提前沟通后续补漆价格
3 | 安装全屋定制柜 子、室内门、门 套、木地板、踢 脚线 | 1-2天 | ﹣缝隙大的局部腻子收口
4 | 预约电工返工收 尾安装及购买材 料 |  | ﹣确定电工开工时间 ﹣选购开关、插座、灯具、洁具
七、安装阶段
1 | 安装开关插座、 筒灯射灯、灯带 | 1-2天 | ﹣注意保护乳胶漆 约灯和电工一起来，电工安装开关插座的面板、水路角阀安装 安装厨房台面，柜门，淋浴房，浴室柜，马桶，花洒， 安装窗帘，加长出风口
2 | 第二遍墙漆 | 天 | ﹣主要注意开关、插座、灯具安装底座细节处
3 | 安装中央空调出 | 1天
4 | 安装电热水器、 | 1天
5 | 洁具、淋浴房安 装 | 1天 | ﹣注意墙壁打孔务必先检查隐蔽水电路管道图，避免打穿 ﹣角阀、软管安装质量 - 台盆排水管设置存水弯 ﹣龙头出水左热右冷 - 龙头安装牢固平直，盖板与墙面贴合无渗漏
6 | 家电、家具软装 | 3-7天
7 | 补漆 | 1天 | - 提前预留余漆，方便修补家具进场后带来的磕碰
8 | 开荒保洁 | 1-3天
9 | 通风除甲醛 | 2-3个月
10 | 乔迁新居 |  | 恭喜发财